Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βύρωνα Προϋπολογισμός: 226.276,42 € χωρίς ΦΠΑ, 278.320,00 € με ΦΠΑ Δικαίωμα προαίρεσης: 33.941,46 € χωρίς ΦΠΑ ( 41.748,00 € με ΦΠΑ) (15% του προϋπολογισμού) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης (το δικαίωμα προαίρεσης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της προς ανάθεση σύμβασης) Διάρκεια: 10 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: 327873

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων	2

Συνοπτικά στοιχεία Έργου	4

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ	6

Συντομογραφίες	6

Α1.	Περιβάλλον του Έργου	7

Α1.1	Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου	7

Α1.1.1	Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης	7

Α1.1.2	Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)	7

Α1.2	Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)	8

Α1.2.1	Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας	10

Α1.2.2	Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα	11

Α1.2.3	Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών	12

Α1.2.4	Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	13

Α2.	Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου	13

Α2.1	Αντικείμενο του Έργου	13

Α2.2	Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη	17

Α2.3	Στόχοι και Έκταση του Έργου	19

Α2.4	Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου	20

Α3.	Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου	20

Α3.1	Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες	20

Α3.2	Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος	21

Α3.3	Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου	24

Α3.4	Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)	26

Α3.4.1	Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου για την διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος θέσεων στάθμευσης, την στατιστική ανάλυση δεδομένων στάθμευσης και την διαχείρισης καρτών ειδικών θέσεων στάθμευσης	26

Α3.4.2	Εφαρμογή Έκδοσης Κλήσεων για Υπολογιστές Παλάμης	26

Α3.4.3	Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου και Διαχείρισης Κλήσεων	27

Α3.4.4	Εφαρμογή Διασύνδεσης Τηλεματικών Μονάδων Δημοτικής Συγκοινωνίας Ηλιούπολης με Υφιστάμενο Σύστημα Ευφυών Μεταφορών Δήμου Βύρωνα	28

Α3.4.5	Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πινακίδων Στάθμευσης και Έξυπνων Στάσεων	29

Α3.4.6	Mobile εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών για δρομολόγια και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  και διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης	30

Α3.4.7	Εφαρμογή Πληροφόρησης Διαθεσιμότητας Θέσεων Στάθμευσης και Ενημέρωσης Επιβατών για δρομολόγια, και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω SMS	30

Α3.4.8	Λογισμικό Virtualization	31

Α3.5	Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού	31

Α3.6	Διαλειτουργικότητα	41

Α3.7	Πολυκαναλική προσέγγιση	42

Α3.8	Ανοιχτά δεδομένα	43

Α3.9	Απαιτήσεις Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας Συστήματος	44

Α3.10	Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου	47

Α3.11	Πίνακας Παραδοτέων	53

Α4.	Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών	55

Α4.1	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης	55

Α4.2	Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης	55

Α4.3	Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας	56

Α4.4	Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης	57

Α5.	Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου	59

Α5.1	Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης	59

Α5.2	Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου	60

Α5.2.1	Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής	60

Α5.2.2	Μέλη Ομάδας Έργου	61

Α5.2.3	Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Διαχείρισης Κινδύνων	61

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Δήμος Βύρωνα |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης» |
| ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ | Δήμος Βύρωνα – Δήμος Ηλιούπολης |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Δήμος Βύρωνα – Δήμος Ηλιούπολης |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Ταξινόμηση κατά CPV : 72.00.00.00-5 - Σύμβαση Υπηρεσιών και Εξοπλισμού |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 278.320,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 226.276,42 €. ΦΠΑ: 52.043,58 €). |
| ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ | 33.941,46 € χωρίς ΦΠΑ ( 41.748,00 € με ΦΠΑ) (15% του προϋπολογισμού) όσον αφορά υπηρεσίες Συντήρησης (το δικαίωμα προαίρεσης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της προς ανάθεση σύμβασης) |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) Ε0558 |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | 10 Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 09 /12 /2013 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 20 /01 /2014 |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 05/02 /2014 και ώρα 10:00 |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βύρωνα |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 05/02 /2014 και ώρα 10:00 |

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Συντομογραφίες

  - ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση

  - ΕΣΠΑ	Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

  - ΕΠ	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

  - ΟΔΕ	Ομάδα Διοίκησης Έργου

  - ΨΣ	Ψηφιακή Σύγκλιση

  - ΕΠΠΕ   Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου

  - ΕΔΔ     Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

  - ΟΠΣ    Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

  - ΜΜΜ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

  - ΙΧ     Ιδιωτικής Χρήσης όχημα

- Περιβάλλον του Έργου

Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς:

| ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ | ΕΥΔ ΨΣ | www.digitalplan.gr |
| --- | --- | --- |
| ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | Δήμος Βύρωνα | http://www.dimosbyrona.gr/ |
| ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΥΠΕΣΔΔΑ | - |
| ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | Δήμος Βύρωνα | http://www.dimosbyrona.gr/ |
| ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | Δήμος Βύρωνα, Δήμος Ηλιούπολης | http://www.dimosbyrona.gr/ http://www.ilioupoli.gr/ |
| ΕΠΠΕ | - |  |

Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Υλοποίησης

Φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Βύρωνα και ο Δήμος Ηλιούπολης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Βύρωνα.

Μετά την κατάργηση των θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, ο Δήμος Βύρωνα και ο Δήμος Ηλιούπολης θα αναλάβει την παράλληλη άσκηση της αρμοδιότητας της δημοτικής αστυνομίας για έλεγχο στάθμευσης και έκδοσης κλήσεων από υπαλλήλους του δήμου κατόπιν ορισμού αυτών με σχετικές αποφάσεις Δημάρχου.

Το προσωπικό αυτό θα είναι άμεσα εμπλεκόμενο για την υλοποίηση του έργου.

Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)

Ο Δήμος Βύρωνα, βάσει του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας που τηρεί αναφορικά με τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ωρίμανση και παρακολούθηση των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, έχει ενσωματώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και τυποποιημένα έντυπα ώστε να διασφαλίζει:

i. την τήρηση των προδιαγραφών για την ποιοτική εξέλιξη των παραδοτέων/ λειτουργίας/υλοποίηση της πράξης/υποέργων (προδιαγραφές ποιότητας, διαδικασίες, κ.λπ)

ii. τον ορισμό των Υπηρεσιών, στελεχών ή επιτροπών αρμόδιων για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων του έργου.

Κατά την υλοποίηση και διακυβέρνηση του παρόντος έργου θα εφαρμοστούν όλες οι σχετικές διαδικασίες, ενώ ο Ανάδοχος καλείται να συνεργαστεί με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Ειδικότερα, για την διενέργεια του διαγωνισμού, συστήνεται, βάσει Νομοθεσίας,  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βύρωνα, ενώ για την παρακολούθηση της Πράξης και την Πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου θα απαρτίζεται από στελέχη του Δήμου Βύρωνα τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία, δεδομένης της φύσης της εν λόγω Πράξης.

Σημειώνεται επίσης ότι τα στελέχη που θα μετάσχουν στην επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης θα είναι διαφορετικά από τα στελέχη που θα μετέχουν στην επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες των Επιτροπών απορρέουν από τη Νομοθεσία που διέπει το κάθε έργο. Ειδικότερα:

Αρμοδιότητες επιτροπών για την αξιολόγηση υποψηφίων για ανάθεση

-	Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών.

-	Αξιολόγηση των προσφορών.

-	Σύνταξη πρακτικού (πρακτικών) αξιολόγησης – Κοινοποίηση στους υποψηφίους αναδόχους.

-	Υποβολή Απαιτούμενων Δικαιολογητικών από τον επιλεγέντα ανάδοχο – Έλεγχος.

-	Εισήγηση για κατακύρωση σε Ανάδοχο.

Αρμοδιότητες Επιτροπής αρμόδιας για την παρακολούθηση σύμβασης

-	Παρακολούθηση προόδου ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, προόδου επίτευξης ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις

-	Διασφάλιση έγκαιρης ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών των υποέργων

-	Εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραλαβής των προβλεπόμενων παραδοτέων

-	Προσδιορισμός και αξιολόγηση τυχόν αποκλίσεων από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των υποέργων.

-	Διορθωτικές ενέργειες (σε συνεργασία με τον Ανάδοχο) σε περιπτώσεις αποκλίσεων

Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του πολίτη στο ζήτημα της στάθμευσης και της μετακίνησης με τη Δημοτική  συγκοινωνία απαιτούν όλο και περισσότερες ενέργειες από τις Δημοτικές αρχές. Η αναζήτηση μιας ελεύθερης θέσης στάθμευσης αποτελεί το καθημερινό άγχος χιλιάδων ανθρώπων, που αναγκάζονται να σπαταλήσουν πολύ χρόνο, προκειμένου να κατορθώσουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, πολλές φορές σε μεγάλη απόσταση από το χώρο που εργάζονται ή διαμένουν. Επιπλέον, συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι πολίτες να αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν την Δημοτική συγκοινωνία για τις μετακινήσεις τους διότι φοβούνται ότι θα σπαταλήσουν πολύ χρόνο για μία μικρή διαδρομή, εξαιτίας του γεγονότος ότι η πληροφόρηση για τους χρόνους διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις είναι ελλιπέστατη. Σήμερα αρκετές μεσαίου και μεγάλου μεγέθους πόλεις στην Ευρώπη έχουν εφαρμόσει συστήματα ενημέρωσης για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης καθώς και συστήματα ενημέρωσης επιβατικού κοινού ΜΜΜ μέσω έξυπνων στάσεων και διαδικτυακών εφαρμογών.

Ο Δήμος Βύρωνα διαθέτει Δημοτική Συγκοινωνία η οποία εξυπηρετείται από 8 λεωφορεία. Τα λεωφορεία αυτά λειτουργούν σε δύο κυκλικές γραμμές εντός του Δήμου και εξυπηρετούν δημοτικές υπηρεσίες, σχολεία, νεκροταφείο, αναψυκτήρια, πλατείες, δημόσια κτίρια κλπ. Ο συνολικός αριθμός των στάσεων είναι 52 και σε 18 από αυτές παρατηρείται μεγάλη επιβατική κίνηση.

Ο Δήμος Ηλιούπολης διαθέτει Δημοτική Συγκοινωνία η οποία εξυπηρετείται από 4 λεωφορεία. Τα λεωφορεία αυτά λειτουργούν σε τρεις γραμμές εντός του Δήμου (Κάτω Ηλιούπολη, Αστυνομικά, Αγία Μαύρα) και εξυπηρετούν όλες τις κεντρικές πλατείες της πόλης, μετρό, δημαρχείο, ΙΚΑ, πολυκλαδικά λύκεια, νεκροταφείο, αθλητικά κέντρα Δήμου, ταχυδρομείο, μουσείο εθνικής αντίστασης, πολιτιστικό κέντρο, δημοτικό θέατρο «Δημήτρης Κιντής», τα τρια ΚΕΠ και τις εκκλησίες της πολης. Ο συνολικός αριθμός των στάσεων είναι 90 και σε 40 από αυτές παρατηρείται μεγάλη επιβατική κίνηση.

Όσον αφορά τη στάθμευση στο κέντρο του Βύρωνα και της Ηλιούπολης, η διαμορφωμένη ζώνη εμπορικών – διοικητικών δραστηριοτήτων με χαρακτήρα τοπικό και υπερτοπικό, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για στάθμευση των επισκεπτών. Σημαντικό μέρος του διαθέσιμου χώρου για στάθμευση καλύπτεται από εργαζόμενους, ενώ περιορισμένες απαιτήσεις προέρχονται από τους κατοίκους του κέντρου. Η συνάθροιση της ζήτησης για στάθμευση των βασικών αυτών κατηγοριών χρηστών, δημιουργεί εκτεταμένες συνθήκες παράνομης στάθμευσης σε όλα τα οδικά τμήματα του κέντρου κατά τις περιόδους αιχμής.

Η παράνομη στάθμευση προκύπτει ως συνέπεια της ανεπάρκειας ελεύθερης στάθμευσης στην οδό, της έλλειψης αποδεκτής εναλλακτικής λύσης στάθμευσης και της ελλειπούς αστυνόμευσης.

Στην περίπτωση του Βύρωνα και της Ηλιούπολης η προσφορά στάθμευσης είναι στην συντριπτική της πλειοψηφία παρά την οδό, σε αντίθεση με άλλες πόλεις, όπου σημαντικό ποσοστό της ζήτησης για στάθμευση στο κέντρο της πόλης καλύπτουν ιδιωτικής χρήσης χώροι εκτός οδού.

Τόσο στο Δήμο Βύρωνα όσο και στο Δήμο Ηλιούπολης η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τον έλεγχο των παραβάσεων που αφορούν στην ελεγχόμενη στάθμευση και στις περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης σε θέσεις ΑΜΕΑ, σε ράμπες πεζοδρομίων και σε εισόδους πεζόδρομων γίνεται χωρίς την υποστήριξη κάποιου αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι για τον έλεγχο της παρόδιας στάθμευσης περιπολούν στους δρόμους των δύο Δήμων και όταν διαπιστώσουν κάποια παράβαση την βεβαιώνουν μέσω έκδοσης χειρόγραφης κλήσης. Αυτός ο τρόπος ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων δεν είναι αποδοτικός και κοστίζει αρκετά σε χρόνο και χρήμα για τους δύο Δήμους, αφού οι αρμόδιοι υπάλληλοι πρέπει να περιπολούν διαρκώς προκειμένου να εντοπίζουν τους παραβάτες. Λόγω της περιορισμένης στελέχωσης και για τους δύο Δήμους δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθεί εγκαίρως το σύνολο των παραβάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

- την ταλαιπωρία των πολιτών

- την απώλεια σημαντικών εσόδων για τους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης καθώς και

- την μόλυνση της ατμόσφαιράς

Οι πληροφορίες που αφορούν τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων είναι ήδη διαθέσιμες από το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Βύρωνα από την υλοποίηση του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης 142. Στα πλαίσια του ίδιου έργου, ο Δήμος Βύρωνα έχει ήδη εγκαταστήσει ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων και υπολογιστή οχήματος, στα 8 λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιηθεί η προαναφερθείσα υφιστάμενη υποδομή του Δήμου Βύρωνα και θα επεκταθεί ώστε να καλύπτεται και η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Ηλιούπολης.

Ο Δήμος Βύρωνα διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης στόλου οχημάτων το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης 142. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τις αποδεδειγμένα αξιόπιστες τεχνολογίες GPS (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) και GSM (Σύστημα Κινητής Τηλεφωνίας) για να παρέχει αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου οχημάτων της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Βύρωνα σε πραγματικό χρόνο, με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών - πολιτών.

Οι πληροφορίες που αφορούν τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων είναι ήδη διαθέσιμες από το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Βύρωνα.

Για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιηθεί η προαναφερθείσα υφιστάμενη υποδομή του Δήμου Βύρωνα και θα επεκταθεί ώστε να καλύπτεται και η Δημοτική Συγκοινωνία του Δήμου Ηλιούπολης.

Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας

Ο Δήμος Βύρωνα και ο Δήμος Ηλιούπολης, όπως και το σύνολο των Δήμων της Χώρας, λειτουργούν με στόχο τον προγραμματισμό και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την προστασία & διαχείριση του περιβάλλοντος, την οργάνωση διαδικασιών Στρατηγικού/ επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου, την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών – Εθνικών Προγραμμάτων, την εξοικονόμηση (φυσικών και οικονομικών) πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη υλοποιώντας πρωτοβουλίες με γνώμονα το γενικότερο κοινωνικό όφελος και την ευημερία της περιοχής αναφοράς.

Ο έλεγχος για παραβάσεις που αφορούν ελεγχόμενη στάθμευση και περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης σε θέσεις ΑΜΕΑ, σε ράμπες πεζοδρομίων και σε εισόδους πεζόδρομων γίνεται και στους δύο Δήμους χωρίς την υποστήριξη κάποιου αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος,αλλά με περιπολία στους δρόμους του Δήμου και με έκδοση χειρόγραφης κλήσης σε περίπτωση παράβασης. Αυτός ο τρόπος ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων δεν είναι αποδοτικός και κοστίζει αρκετά σε χρόνο και χρήμα αφού οι αρμόδιοι υπάλληλοι πρέπει να περιπολούν διαρκώς προκειμένου να εντοπίζουν τους παραβάτες αλλά λόγω της μικρής δύναμης της υπηρεσίας δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθεί το σύνολο των παραβάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων για τον Δήμο.

Μέσω της υλοποίησης του παρόντος έργου ο Δήμος Βύρωνα και ο Δήμος Ηλιούπολης και συγκεκριμένα το αρμόδιο προσωπικό ελέγχου παρόδιας στάθμευσης των δύο Δήμων θα βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της, θα γίνει περισσότερο αποδοτική μειώνοντας τον κόπο που θα απαιτείται για την λειτουργία της. Μέσα από το παρόν έργο ο Δήμος Βύρωνα και ο Δήμος Ηλιούπολης θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου παραβάσεων στάθμευσης καθώς και ένα ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης και διαχείρισης κλήσεων. Το σύστημα αυτό θα διευκολύνει σημαντικά το έργο των αρμόδιων υπαλλήλων ελέγχου παρόδιας στάθμευσης και θα αυτοματοποιήσει τόσο τον έλεγχο όσο και τη βεβαίωση των παραβάσεων που αφορούν παράνομη στάθμευση.

Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα

Οι οργανικές μονάδες των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι οι κάτωθι:

Α) Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Προϋπολογισμού και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Βύρωνα και του Δήμου Ηλιούπολης:

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Προϋπολογισμού και Νέων Τεχνολογιών των δύο Δήμων είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων των Δήμων κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών των Δήμων κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων των Δήμων υπό συνθήκες διασφάλισης  του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, το Τμήμα  είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης. Ειδικότερα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Αυτοτελών Γραφείων περιλαμβάνονται:

- Αρμοδιότητες προγραμματισμού,

- Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων,

- Αρμοδιότητες αποτελεσματικότητας και απόδοσης,

- Αρμοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης,

- Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ,

- Αρμοδιότητες Διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ,

- Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ,

- Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ

Το αρμόδιο τμήμα Προγραμματισμού, Προϋπολογισμού και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Βύρωνα σχετίζεται με το παρόν έργο λόγω της ανάγκης χρήσης τμήματος του πληροφοριακού εξοπλισμού που διαθέτει ήδη ο Δήμος. Αναλυτικά στοιχεία περιγράφονται στην παράγραφο Α.1.2.4. Επίσης, το τμήμα αυτό θα είναι αρμόδιο για την επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού και λογισμικού που περιλαμβάνονται στο έργο.

Β) Αρμόδια Προσωπικό για τον έλεγχο Στάθμευσης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της στάθμευσης εντός του οδικού δικτύου των δύο Δήμων.

Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που βελτιώνονται μέσω του έργου είναι:

- Ο τρόπος περιπολίας των αρμόδιων υπαλλήλων ελέγχου παρόδιας στάθμευσης των δύο Δήμων. Η αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων μιας και είναι ένα σύστημα που ενημερώνει άμεσα για την κατάληψη ή όχι μιας θέσης στάθμευσης και κατευθύνει τους αρμόδιους υπαλλήλους μόνο στις θέσεις στάθμευσης που υπάρχει παράβαση μειώνοντας χρόνο και καθιστώντας την υπηρεσία πιο παραγωγική. Παράλληλα, θα μειώσει το χρόνο αστυνόμευσης των θέσεων στάθμευσης (ελέγχει μόνο τις παράνομες σταθμεύσεις χωρίς αυτοψία)

- Η κατανομή του προσωπικού στην ελεγχόμενη στάθμευση. Θα υπάρξει ελαχιστοποίηση από την πλευρά του Δήμου του «προσωπικού του δρόμου» για τον έλεγχο και άμεση επέμβαση για έλεγχο των παραβάσεων δεδομένου ότι ο Δήμος δεν περιμένει τον έλεγχο από τον αρμόδιο υπάλληλο για την διαπίστωση της παράβασης (η ενημέρωση γίνεται αυτόματα στην φορητή συσκευή του)

- Ο τρόπος βεβαίωσης παραβάσεων και έκδοση κλήσεων. Το παρόν έργο θα επιτρέψει την αυτοματοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης των παραβάσεων. Ο αρμόδιος υπάλληλος θα λαμβάνει στη συσκευή παλάμης στοιχεία για τις υποψήφιες παραβάσεις. Άμεσα θα μπορεί να κινείται προς το όχημα που θα έχει κάνει την παράβαση (π.χ. στάθμευση σε μη επιτρεπτή θέση ή για μεγαλύτερο από το επιτρεπτό χρονικό διάστημα).  Με τη χρήση της συσκευής παλάμης θα μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονικά την κλήση γεγονός που θα επιτρέψει την βελτίωση του τρόπου λειτουργία των αρμόδιων υπαλλήλων.

- Ο τρόπος πληροφόρησης των επιβατών της δημοτικής συγκοινωνίας. Μέσω του έργου θα παρέχεται ένα νέο πολυκαναλικό (πινακίδες, web, sms) σύστημα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο των επιβατών για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων στις στάσεις.

- Ο τρόπος πληροφόρησης των οδηγών. Η ύπαρξη ενός καινοτόμου συστήματος που προσφέρει ουσιαστικά – on-line - πληροφόρηση για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Επιπλέον, η μετάδοση της πληροφορίας για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στην πόλη γίνεται μέσα από πινακίδες και βελτιώνονται οι συνθήκες κυκλοφορίας στο εμπορικό κέντρο

Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η εγκατάσταση των λογισμικών υποδομής και εφαρμογών του έργου θα γίνει στον Δήμο Βύρωνα. Ο Δήμος Βύρωνα διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο data center, στο οποίο είναι εγκατεστημένοι 3 εξυπηρετητές, δρομολογητής, switches και UPS. Ο εξοπλισμός αυτός είναι διαθέσιμος για την εγκατάσταση των λογισμικών του έργου.

Η λειτουργία του data center υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου. Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία όλων των συστημάτων λογισμικού που θα προμηθευτεί ο Δήμος στα πλαίσια του έργου.

Στον ανωτέρω εξοπλισμό είναι ήδη εγκατεστημένη η διαδικτυακή πύλη του Δήμου (www.dimosbyrona.gr), το γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα του Δήμου καθώς και το. Όλα τα παραπάνω λογισμικά υποστηρίζονται από τον Web/Application Server IIS της Microsoft ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο λειτουργικό σύστημα MS Windows 2008 Server των εξυπηρετητών. Όσον αφορά το λογισμικό RDBMS που υποστηρίζει τα ανωτέρω συστήματα, αυτό είναι ο MS SQL Server Standard Edition. Τα προναφερθέντα λογισμικά υποδομής (IIS, MS SQL Server και MS Windows 2008) καθώς και ο υπολογιστικός/δικτυακός εξοπλισμός του Δήμου θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο του έργου για την εγκατάσταση των λογισμικών που θα προσφερθούν.

Οι μηχανικοί του Δήμου θα υποστηρίξουν τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού στην υπάρχουσα υποδομή του Δήμου. Ο ανωτέρω εξοπλισμός είναι διαθέσιμος και θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία όλων των συστημάτων λογισμικού που θα προμηθευτεί ο Δήμος στα πλαίσια του έργου.

- Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Αντικείμενο του Έργου

Το παρόν έργο αφορά στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενημέρωσης οδηγών – πολιτών με στόχο την μείωση του έντονου κυκλοφοριακού προβλήματος και του προβλήματος εύρεσης θέσης στάθμευσης στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης, της αναβάθμισης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης και της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην ανάπτυξη:

-	ενός ολοκληρωμένου συστήματος στάθμευσης για να είναι εφικτή η πολυκαναλική πληροφόρηση των οδηγών - πολιτών σε πραγματικό χρόνο για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης (παρόδιας αλλά και σε υπαίθριους δημοτικούς χώρους)

-	ενός συστήματος ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο των αρμόδιων υπαλλήλων ελέγχου παρόδιας στάθμευσης για παραβάσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου στάθμευσης που έχουν ορίσει οι Δήμοι ώστε να  επιτευχθεί η αποθάρρυνση κυρίως των εργαζομένων για στάθμευση μεγάλης διάρκειας στο εμπορικό κέντρο αλλά και η άμεση επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις σε ειδικές θέσεις (ΑΜΕΑ, φορτοεκφόρτωσης , κλπ)

-	ενός άρτιου συστήματος πληροφόρησης των επιβατών της Δημοτικής Συγκοινωνίας των δύο Δήμων σε πραγματικό χρόνο ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία να επιτελέσει το σημαντικότερο ίσως έργο στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του αστικού χώρου και της προώθησης της αστικής κινητικότητας, ως αποτέλεσμα της μείωσης της χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου και της προσφοράς βελτιωμένων συνθηκών αστικού περιβάλλοντος

Το σύστημα στάθμευσης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα επιτρέπει:

- την πολυκαναλική ενημέρωση των οδηγών για τις διαθέσιμες παρόδιες θέσεις στάθμευσης αλλά και για τη διαθεσιμότητα των 6 υπαίθριων δημοτικών χώρων μαζικής στάθμευσης των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης,

- την πολυκαναλική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οδηγών για τη διαθεσιμότητα των ειδικών θέσεων στάθμευσης (μονίμων κατοίκων, ΑΜΕΑ, οχήματα φόρτωσης/εκφόρτωσης)

- τη δρομολόγηση των οδηγών προς τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, μέσω mobile εφαρμογής για smartphone,

- την αστυνόμευση των θέσεων της παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης εφόσον το σταθμευμένο όχημα υπερβεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης που έχει ορίσει ο Δήμος, των ειδικών θέσεων στάθμευσης (μονίμων κατοίκων, ΑΜΕΑ, οχημάτων φόρτωσης/εκφόρτωσης), των ραμπών των πεζοδρομίων και των εισόδων των πεζόδρομων και την άμεση επιβολή κυρώσεων (σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης) από τους αρμόδιους υπαλλήλους οι οποίοι για το σκοπό αυτό θα είναι εφοδιασμένοι με βιομηχανικό υπολογιστή παλάμης και φορητό εκτυπωτή και οι οποίοι θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Στα πλαίσια του έργου θα εγκατασταθούν 52 αισθητήρες ελέγχου θέσεων στάθμευσης στα εξής σημεία του Δήμου Ηλιούπολης:

| ΟΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ |
| --- | --- |
| Μαρ. Αντύπα | 37 |
| Σοφ. Βενιζέλου | 15 |

Οι υπόλοιποι 53 αισθητήρες ελέγχου θέσεων στάθμευσης θα εγκατασταθούν στις εξής οδούς του Δήμου Βύρωνα:

| ΟΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ |
| --- | --- |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ | 12 |
| ΧΕΙΜΑΡΑΣ | 8 |
| ΙΘΩΜΗΣ (ΑΠΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ) | 14 |
| ΚΥΔΩΝΙΩΝ (ΑΠΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΕΩΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ) | 10 |
| ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (ΑΠΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΕΩΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ) | 9 |

Επίσης, στο έργο θα ενταχθούν οι εξής κλειστοί χώροι στάθμευσης του Δήμου Ηλιούπολης:

| ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Μαρ. Αντύπα | 2 | 2 |
| Κανάρη | 2 | 2 |
| Πρωτόπαππα | 1 | 1 |

Ο υπόλοιπος εξοπλισμός διαχείρισης κλειστών χώρων στάθμευσης θα εγκατασταθεί στους εξής χώρους στάθμευσης του Δήμου Βύρωνα:

| ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΚΑΡΕΑΣ: ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ | 2 | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ | 2 | 2 |
| ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ | 1 | 1 |

Στα παρακάτω σημεία του Δήμου Ηλιούπολης θα εγκατασταθούν οι αισθητήρες ελέγχου θέσεων ΑΜΕΑ:

| ΟΔΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ |
| --- | --- |
| Σ. ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ | 1 |
| ΜΑΡ. ΑΝΤΎΠΑ | 1 |
| ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ | 2 |

Πλησίον των σημείων αυτών θα εγκατασταθεί και μία Μονάδα Πιστοποίησης Χρηστών Ειδικής Θέσης Στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Οι υπόλοιποι 4 αισθητήρες ελέγχου θέσεων ΑΜΕΑ και μονάδα πιστοποίησης θα εγκατασταθούν στο Δημαρχείο του Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36.

| ΟΔΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ |
| --- | --- |
| Δημαρχείο του Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36 | 4 |

Οι δύο ηλεκτρονικές πινακίδες ένδειξης διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης θα εγκατασταθούν στα παρακάτω σημεία του Δήμου Ηλιούπολης:

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

- ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Άλλες δύο ηλεκτρονικές πινακίδες ένδειξης διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης θα εγκατασταθούν στο Δήμο Βύρωνα και συγκεκριμένα στις οδούς Κύπρου και Χρ. Σμύρνης.

Στα 4 λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Ηλιούπολης θα εγκατασταθεί τηλεματικός εξοπλισμός οχήματος. Τα λεωφορεία του Δήμου Βύρωνα διαθέτουν ήδη τον απαραίτητο τηλεματικό εξοπλισμό οχήματος. Ωστόσο, σε όλα τα λεωφορεία των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης (συνολικά 12) θα εγκατασταθούν βιομηχανικές οθόνες ενημέρωσης επιβατών.

Τέλος, οι 10 ηλεκτρονικές ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων θα εγκατασταθούν στα εξής σημεία του Δήμου Ηλιούπολης:

- ΤΕΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 1

- ΤΕΡΜΑ ΓΡΑΜΜΜΗΣ 2

- ΤΕΡΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 3

- ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

- ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

- ΝΗΣΑΚΙ

- ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Για τις ανάγκες του έργου, ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό GIS και τα χαρτογραφικά δεδομένα που διαθέτει ήδη ο Δήμος Βύρωνα και ο Δήμος Ηλιούπολης.

Μέσα από το παρόν έργο, οι οδηγοί που έχουν δικαίωμα χρήσης ειδικής θέσης στάθμευσης θα εφοδιαστούν με ειδική ηλεκτρονική κάρτα  πιστοποίησης, ώστε να είναι δυνατός ο αυτόματος έλεγχος της νομιμότητας της στάθμευσης.

Ταυτόχρονα, το σύστημα θα προσφέρει πολυκαναλική ενημέρωση του επιβατικού κοινού για τα δρομολόγια και τους χρόνους άφιξης στις στάσεις της Αστικής Συγκοινωνίας  μέσω:

- ηλεκτρονικών πινακίδων έξυπνων στάσεων οι οποίες θα ενημερώνουν για το χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου,

- διαδικτύου,

- sms

- και mobile εφαρμογής για smartphones.

Οι πληροφορίες που αφορούν τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων είναι ήδη διαθέσιμες από το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Βύρωνα και με το οποίο θα διασυνδεθεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος.

Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένονται τα παρακάτω οφέλη, τα οποία θα είναι άμεσα ορατά.

Τα οφέλη για τους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης:

- Η παροχή από το Δήμο υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων με δεδομένο ότι με το ολοκληρωμένο σύστημα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα περιοριστεί ο χρόνος άσκοπης μετακίνησης για την στάθμευση και θα δοθεί η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν περισσότεροι πολίτες στην περιοχή εφαρμογής.

- Η αύξηση της αποδοτικότητας των αρμόδιων υπαλλήλων ελέγχου παρόδιας στάθμευσης μιας και είναι ένα σύστημα που ενημερώνει άμεσα για την παράνομη κατάληψη θέσεων ΑΜΕΑ και κατευθύνει τον υπάλληλο στο ακριβές σημείο της παράβασης, καθιστώντας τους ελέγχους περισσότερο στοχευμένους και  πιο παραγωγικούς

- Ο περιορισμός της κατανάλωσης καυσίμων από τα οχήματα του Δήμου διότι θα κινούνται μόνο όταν το σύστημα τους ενημερώσει για παράνομη στάθμευση

- Η ελαχιστοποίηση από την πλευρά του Δήμου των περιπολιών για τον έλεγχο των παραβάσεων στάθμευσης δεδομένου ότι ο Δήμος δεν περιμένει τον έλεγχο από τον αρμόδιο υπάλληλο για την διαπίστωση της παράβασης (η ενημέρωση γίνεται αυτόματα στην φορητή συσκευή του).

- Η μετάδοση της πληροφορίας για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στην πόλη μέσα από πινακίδες και η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στα εμπορικά κέντρα των δύο Δήμων. Μέσω της πληροφορίας που θα είναι διαθέσιμη στις πινακίδες θα μπορούν οι οδηγοί να κατευθύνουν τα αυτοκίνητά τους σε οδούς με διαθέσιμες θέσεις και υπαίθρια parking ώστε να επιτυγχάνεται κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

- Αυτοματοποίηση διαδικασίας βεβαίωσης παραβάσεων από τους αρμόδιους υπαλλήλους, μέσω φορητών υπολογιστών παλάμης, φορητών εκτυπωτών και σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης κλήσεων μέσω λογισμικού back-office.

- Η διαρκής ενημέρωση της διοίκησης του Δήμου για τη συμπεριφορά των οδηγών στα όρια υλοποίησης του έργου ώστε να μπορούν να ληφθούν οι απαιτούμενες ενέργειες – παρεμβάσεις

- Η μείωση της εκπομπής CO2 που προκύπτει από τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τις  άσκοπες μετακινήσεις (ο πολίτης – οδηγός θα μπορεί να  ενημερώνεται για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και δεν αναζητά κενές θέσεις στάθμευσης)

Τα οφέλη για τους πολίτες και τους επισκέπτες των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης είναι:

- H λήψη πληροφοριών για την πληρότητα, διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (ηλεκτρονικές πινακίδες, web, sms, smartphone) ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για τους οδηγούς.

- Η επίβλεψη και ο έλεγχος των θέσεων στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για ειδική χρήση (ΑΜΕΑ) η αυτόματη ενημέρωση των αρμόδιων υπαλλήλων σε περίπτωση που σταθμεύσει κάποιο όχημα που δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες θέσεις θα δώσει τη δυνατότητα προστασίας των ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού που δικαιούνται ειδικές θέσεις στάθμευσης.

- Η αποφυγή έκδοσης πλαστών αδειών χρήσης ειδικών θέσεων στάθμευσης και εύκολος έλεγχος των παραβάσεων από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

- Η μείωση χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, κυρίως λόγω της ταχύτατης ανίχνευσης της παράνομης στάθμευσης και της επιβολής του ανάλογου προστίμου

- Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των οδηγών, οι οποίοι θα χρειάζονται λιγότερο χρόνο για αναζήτηση διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης. Μελέτες του Eργαστηρίου Tεχνολογίας Kαυσίμων και Λιπαντικών του Τμήματος Xημικών Mηχανικών του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου καταδεικνύουν ότι ο χρόνος που χρειάζεται ένας οδηγός για να βρει μία θέση στάθμευσης αυξάνει το συνολικό χρόνο παραμονής του εντός του οχήματος κατά 24%.

- Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αφού σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου, τα οχήματα που αναζητούν θέση στάθμευσης αυξάνουν τον θόρυβο της περιοχής κατά 2 db περίπου.

- Προστασία και καλύτερη αστυνόμευση των σημείων που απαγορεύεται η στάθμευση προκειμένου να ειδοποιείται αυτόματα ο αρμόδιος υπάλληλος σε περίπτωση παράβασης από ασυνείδητους οδηγούς.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις :

- Ύπαρξη ελεύθερων θέσεων στάθμευσης στις περιοχές που θα υλοποιηθεί το έργο διευκολύνοντας την λειτουργία του εμπορικού κέντρου των δύο Δήμων (χρήση της ίδιας θέσης από περισσότερα ΙΧ) και δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα εμπορικά καταστήματα

Στόχοι και Έκταση του Έργου

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

- Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της άσκοπης μετακίνησης για εύρεση χώρους στάθμευσης κατά 11%. Η επιλογή των ηλεκτρονικών πινακίδων στα σημεία των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης θα βοηθήσουν τους οδηγούς να επιλέγουν άμεσα την περιοχή στάθμευσής τους μιας και θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την διαθεσιμότητα. Η προσέγγιση του ποσοστού έγινε με βάση τον αριθμό των θέσεων που καλύπτει το νέο σύστημα ένεκα των συνολικών θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης που έχουν οι δύο Δήμοι

- Μείωση της εκπομπής CO2 κατά 21% και του ΝΟ2 κατά 4% αφού υπολογίζεται ότι θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 3 λεπτά ο χρόνος αναζήτησης θέσης στάθμευσης, στοιχείο που μπορεί να βελτιωθεί επιπλέον εξαιτίας της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των άσκοπων μετακινήσεων.

- Η αύξηση της παραγωγικότητας των αρμόδιων υπαλλήλων ελέγχου παρόδιας στάθμευσης κατά τουλάχιστον 25%. Με το νέο σύστημα δεν θα απαιτείται η περιπολία των υπαλλήλων σε όλο το μήκος της περιοχής εφαρμογής σε επίπεδο οκταώρου. Με δεδομένη την αυτοματοποιημένη ειδοποίηση του υπαλλήλου και με δεδομένο ότι δεν θα μειωθούν οι παραβάσεις σε όλο το οκτάωρο περιπολίας, το 25% των υπαλλήλων μπορούν να απασχολούνται με άλλες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης τους

Για την επίτευξη των 2 πρώτων βασικών στόχων του έργου, ο Δήμος Βύρωνα και ο Δήμος Ηλιούπολης προτίθενται να διενεργήσουν έρευνα πριν την υλοποίηση και μετά την υλοποίηση του έργου ώστε να ποσοτικοποιήσουν την επίτευξη των παραπάνω αναφερθέντων στόχων.

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία του έργου είναι οι εξής:

- Η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

- Ο ορθός σχεδιασμός και η σωστή επιλογή των θέσεων τοποθέτησης των αισθητήρων ελέγχου στάθμευσης

- Η επιτυχής ανταπόκριση στις εργασίες παραμετροποίησης των συστημάτων που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο

Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί αλλά και προβλεφθεί ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του Έργου, έχουν ως εξής:

- Διεξοδική και λεπτομερής περιγραφή προδιαγραφών και πλαισίου υλοποίησης σε επίπεδο σχεδιασμού.

- Κατοχύρωση επαρκούς χρονοδιαγράμματος. Επιπρόσθετα, ανάλυση χρονοπρογραμματισμού Έργου (ενδεικτική) σε επιμέρους στάδια – κύκλους ανάπτυξης, γεγονός που υποβοηθά την εύρυθμη ανέλιξη της διαδικασίας υλοποίησης, την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων κ.λπ.

- Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

| Περιγραφή Υπηρεσίας | Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) | Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) | Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Υπηρεσία ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης | Δεδομένα διαθεσιμότητας αισθητήρων | Διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης | Ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 3 (αμφίδρομη αλληλεπίδραση) |
| Υπηρεσίες στάθμευσης για ΑΜΕΑ που περιλαμβάνουν την πληροφόρηση μέσω web και smartphone για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ σε πραγματικό χρόνο στην περιοχή εφαρμογής | Δεδομένα διαθεσιμότητας αισθητήρων | Διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ | Ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 3 (αμφίδρομη αλληλεπίδραση) |
| Υπηρεσίες πιστοποίησης χρηστών ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ μέσω κάρτας | Δεδομένα Καρτών ΑΜΕΑ | Επαλήθευση Χρήστη ΑΜΕΑ | Ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 5 (προσωποποιημένη υπηρεσία) |
| Υπηρεσία πληροφόρησης πολιτών μέσω ευφυούς στάσης για την άφιξη επόμενου λεωφορείου δημοτικής συγκοινωνίας και για λοιπά συμβάντα | Δεδομένα δρομολόγησης οχημάτων Δεδομένα συμβάντων | Πληροφορίες άφιξης λεωφορείου και πληροφόρηση για συμβάντα | Ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 2 (διάδραση) |
| Υπηρεσία αυτοματοποίησης Ελέγχων Παρόδιας Στάθμευσης | Δεδομένα αισθητήρων | Έλεγχος παραβάσεων | Ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 3 (αμφίδρομη αλληλεπίδραση) |

Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος

Στα πλαίσια της υλοποίησης του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει διακριτά υποσυστήματα και εφαρμογές.

Το υποσύστημα ευφυούς συστήματος στάθμευσης  επιτρέπει:

- την πολυκαναλική ενημέρωση των οδηγών για τις διαθέσιμες παρόδιες θέσεις στάθμευσης αλλά και για τη διαθεσιμότητα των υπαίθριων δημοτικών χώρων μαζικής στάθμευσης των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης,

- την πολυκαναλική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οδηγών για τη διαθεσιμότητα των ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ,

- τη δρομολόγηση των οδηγών προς τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, μέσω mobile εφαρμογής για smartphone,

- την αστυνόμευση των θέσεων της παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης εφόσον το σταθμευμένο όχημα υπερβεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης που έχει ορίσει ο Δήμος, των ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και την άμεση επιβολή κυρώσεων (σε περίπτωση παράνομης στάθμευσης) από τους αρμόδιους υπαλλήλους του δήμου οι οποίοι για το σκοπό αυτό θα είναι εφοδιασμένοι με βιομηχανικό υπολογιστή παλάμης και φορητό εκτυπωτή και οι οποίοι ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Οι οδηγοί που έχουν δικαίωμα χρήσης ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ θα εφοδιαστούν με ειδική ηλεκτρονική κάρτα  πιστοποίησης, ώστε να είναι δυνατός ο αυτόματος έλεγχος της νομιμότητας της στάθμευσης.

Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας στάθμευσης είναι η εξής:

Ταυτόχρονα, το σύστημα θα προσφέρει πολυκαναλική ενημέρωση του επιβατικού κοινού για τα δρομολόγια και τους χρόνους άφιξης στις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Ηλιούπολης (αφού ο Δήμος Βύρωνα διαθέτει ήδη σύστημα) μέσω:

- ηλεκτρονικών πινακίδων έξυπνων στάσεων οι οποίες θα ενημερώνουν για το χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου,

- διαδικτύου,

- sms

- και mobile εφαρμογής για smartphones.

Προκειμένου οι ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων να είναι αναγνώσιμες σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας (ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες) ακόμα και σε κάθετη πρόσπτωση των ηλιακών ακτινών στην επιφάνειά τους, οι προσφερόμενες πινακίδες θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά το contrast και την απόσταση ανάγνωσης των μηνυμάτων. Επιπλέον, προκειμένου οι προσφερόμενες πινακίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες χωρίς τον κίνδυνο υποβάθμισης των χαρακτηριστικών τους θα πρέπει η θερμοκρασία λειτουργίας τους να είναι από -20οC έως +60οC. Οι προδιαγραφές αυτές παρατίθενται στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης.

Οι πληροφορίες που αφορούν τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων είναι ήδη διαθέσιμες από το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Βύρωνα και το οποίο θα χρησιμοποιήσει και ο Δήμος Ηλιούπολης.

Η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας ευφυών μεταφορών είναι η εξής:

Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το απαραίτητο λογισμικό Virtualization.

Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου

Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το Πληροφοριακό Σύστημα της Αρχής και τα επιμέρους υποσυστήματα του σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι:

- «Ανοικτή» αρχιτεκτονική (open architecture), δηλαδή ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν:

  - Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος.

  - Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα.

  - Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.

- Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.

- Αρχιτεκτονική 3-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα.

- Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και  υποσυστημάτων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους χρήστες (υπάλληλο δήμου και πολίτες) των εφαρμογών του με στόχο την:

  - Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων\εφαρμογών και στον τρόπο εργασίας τους.

  - Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών (υπαλλήλους του δήμου και πολίτες) με τα υποσυστήματα\εφαρμογές

- Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και του Διαδικτύου (Internet) για το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που θα καλύψουν τις γενικότερες ανάγκες διαχείρισης πληροφορίας της Αρχής και τους άμεσα συνεργαζόμενους φορείς.

- Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP V3.

- Θα πρέπει να διασφαλίζονται:

  - Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών.

  - Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων.

  - Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας.

  - Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα.

- Χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:

  - Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.

  - Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες (υπάλληλοι δήμου και πολίτες) ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών (υπαλλήλων δήμου και πολιτών) με όρους οικείους προς αυτούς.

  - Χρησιμοποίηση από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη συγκεκριμένων προσχεδιασμένων αναφορών καθώς και δυνατότητα δημιουργίας ad-hoc αναφορών για την άντληση πληροφοριών ειδικότερου χαρακτήρα.

  - Άμεση σύνδεση των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη και δεδομένων.

  - Δυνατότητα συνδυασμού και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία αναφορών τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.

  - Δυνατότητα ανάλυσης και παρουσίασης των πληροφοριών είτε με προκαθορισμένη μορφή είτε με δυναμική μορφή (πίνακες, γραφικά, στατιστικά κ.λ.π.).

  - Δυνατότητα ανταλλαγής επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εργαλεία υποστήριξης εργασιών γραφείου.

- Ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων σε σχέση με τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν:

  - Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται.

  - Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών.

  - Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals).

  - Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των εφαρμογών.

  - Ύπαρξη βοηθητικών προγραμμάτων για την επεξεργασία και εξαγωγή όλων των στοιχείων των εφαρμογών από τη βάση δεδομένων και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής. Πρόβλεψη για εξαγωγή δεδομένων με βάση την ημέρα εισαγωγής / τροποποίησης / διαγραφής και με βάση τον διαχειριστή.

Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)

Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου για την διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος θέσεων στάθμευσης, την στατιστική ανάλυση δεδομένων στάθμευσης και την διαχείρισης καρτών ειδικών θέσεων στάθμευσης

Μέσω του συγκεκριμένου υποσυστήματος - εφαρμογής θα είναι δυνατή η συνολική διαχείρισης του αυτοματοποιημένου συστήματος θέσεων στάθμευσης, η στατιστική ανάλυση δεδομένων στάθμευσης και η διαχείρισης καρτών ειδικών θέσεων στάθμευσης. Η εφαρμογή θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης, τα δεδομένα λειτουργίας και κατάστασης του εξοπλισμού (αισθητήρων, concentrators, κλπ.) αλλά και τα δεδομένα των καρτών ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. Οι δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι τα εξής:

- Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή,

- Να επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης. Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης των συνολικών θέσεων στάθμευσης, το ποσοστό κατειλημμένων θέσεων, τον αριθμό κατειλημμένων θέσεων, τον αριθμό των ελεύθερων θέσεων, τον αριθμό θέσεων εκτός λειτουργίας, τον αριθμό ειδικών θέσεων (π.χ. αναπήρων, θέσεων φόρτωσης εκφόρτωσης), τον αριθμό ελεύθερων ειδικών θέσεων, τον αριθμό κατειλημμένων ειδικών θέσεων, τον αριθμό θέσεων εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης αισθητήρα,

- Να δίνει τη δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης των δεδομένων διαθεσιμότητας με διαφορετικά, ανά περίπτωση, χρώματα, πάνω σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο του Δήμου. Προβολή των ανωτέρω δεδομένων διαθεσιμότητας μέσω web browser σε υπολογιστές και φορητές συσκευές (PDAs, smart phones)

- Να υποστηρίζει τον έλεγχο παραμέτρων λειτουργίας αισθητήρων και μονάδων συγκέντρωσης δεδομένων και ειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης (fault management)

- Να επιτρέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση διαφορετικών χρηστών του συστήματος. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει κατ’ ελάχιστον τη δημιουργία, απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης, τροποποίηση, διαγραφή χρήστη

- Να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των καρτών ειδικών θέσεων στάθμευσης

Οι αναλυτικές προδιαγραφές περιγράφονται στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης.

Εφαρμογή Έκδοσης Κλήσεων για Υπολογιστές Παλάμης

Η εφαρμογή αυτή θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο στους υπολογιστές παλάμης των αρμόδιων υπαλλήλων ελέγχου παρόδιας στάθμευσης και θα χρησιμοποιείται από αυτούς για την έκδοση των κλήσεων σε περίπτωση παράβασης. Η εφαρμογή αυτή θα λαμβάνει δεδομένα από την εφαρμογή του Κέντρου Ελέγχου για την διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος θέσεων στάθμευσης και θα αποστέλλει δεδομένα στην εφαρμογή του κέντρου ελέγχου και διαχείρισης κλήσεων. Η εφαρμογή θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο να παρέχει την παρακάτω λειτουργικότητα:

- ’Έκδοση κλήσεων

- On-line αποστολή των στοιχείων των κλήσεων στο Κέντρο Ελέγχου

- Λήψη φωτογραφιών για πιστοποίηση των παραβάσεων

- Αναζήτηση και έκδοση αναφορών βάρδιας

- Αναζήτηση - επανεκτύπωση κλήσεων

- Έλεγχος με bar-code αυθεντικότητας (βάσει αλγορίθμου) καρτών στάθμευσης και έλεγχο για την αποφυγή πολλαπλής χρήσης

- Καταγραφή δρομολογίου με /χωρίς GPS

- Λειτουργία πλήκτρου κινδύνου

- Αποστολή άμεσων γραπτών μηνυμάτων προς το Κέντρο Ελέγχου

- Δυνατότητα υποστήριξης παραβάσεων εκτός Κ.Ο.Κ.

- Καταγραφή συμβάντων και θεμάτων πολιτών

- Δυνατότητα διασύνδεσης με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με SMS

- Ενσωματωμένη λειτουργία ασυρμάτου

- Αυτόματη λήψη ενημερώσεων μέσω διαδικτύου και εγκατάσταση

Οι αναλυτικές προδιαγραφές περιγράφονται στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης.

Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου και Διαχείρισης Κλήσεων

Η εφαρμογή αυτή θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο τόσο στον Δήμο Βύρωνα όσο και στον Δήμο Ηλιούπολης και θα λαμβάνει τα δεδομένα των κλήσεων που θα αποστέλλονται από τους υπολογιστές παλάμης των αρμόδιων υπαλλήλων, μέσω της εφαρμογής έκδοσης κλήσεων για Υπολογιστές Παλάμης (έκδοσης κλήσεων).

Η εφαρμογή θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχει την παρακάτω λειτουργικότητα:

- Διαχείριση παραμέτρων φορητών τερματικών

- Διαχείριση στοιχείων υπαλλήλων

- Αναζήτηση και έκδοση αναφορών βάρδιας

- Αναζήτηση και εκτύπωση κλήσεων

- Εκτύπωση φωτογραφιών κλήσεων

- Χειροκίνητης ή/και αυτοματοποιημένης δημιουργία δρομολογίων αστυνόμευσης

- Διόρθωση/ ακύρωση κλήσεων

- Διαχείριση αυθεντικότητας καρτών στάθμευσης

- Διαχείριση αυθεντικότητας καρτών στάθμευσης και αποφυγής χρήσης περισσότερες από μια φορές

- Διαχείριση παραγωγικότητας με /χωρίς GIS

- Στατιστικά – αναφορές κλήσεων

- Στατιστικά – αναφορές κλήσεων (παραμετροποιημένα)

- Διαχείριση κινδύνου

- Αποστολή άμεσων γραπτών μηνυμάτων

- Ηλεκτρονική υποδοχή και διαχείριση ενστάσεων πολιτών

- Ενημέρωση πολιτών με SMS

- Διαχείριση κλήσεων (εισπράξεις, ΚΕΠΥΟ, ειδοποιητήρια)

- Έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων

- Υποστήριξη παραβάσεων εκτός Κ.Ο.Κ.

- Διαχείριση συμβάντων και θεμάτων πολιτών με/ χωρίς GIS

- Διαχείριση αδειών στάθμευσης ειδικών ομάδων πολιτών και παροχής προνομίων (π.χ. μόνιμων κατοίκων, επαγγελματιών, ΑμεΑ, κλπ)

- Διασύνδεση με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης με SMS

- Διασύνδεση με μηχανογραφικό σύστημα Δήμου

- Αυτόματη λήψη ενημερώσεων μέσω διαδικτύου και εγκατάσταση

- Αυτοματοποιημένη έκδοσης στατιστικών χρήσης του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης

Οι αναλυτικές προδιαγραφές περιγράφονται στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης.

Εφαρμογή Διασύνδεσης Τηλεματικών Μονάδων Δημοτικής Συγκοινωνίας Ηλιούπολης με Υφιστάμενο Σύστημα Ευφυών Μεταφορών Δήμου Βύρωνα

Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα είναι υπεύθυνη για τη διασύνδεση των τηλεματικών μονάδων δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Ηλιούπολης με το υφιστάμενο σύστημα ευφυών μεταφορών, το οποίο διαθέτει ο Δήμος Βύρωνα από την υλοποίηση του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης 142. Το υφιστάμενο σύστημα του Δήμου Βύρωνα έχει υλοποιηθεί με την εφαρμογή λογισμικού FLASH της εταιρείας MIZAR AUTOMAZIONE.

Το FLASH πραγματοποιεί μια σειρά από υπολογισμούς προκειμένου να παρέχει τις λειτουργίες του έγκαιρα και έγκυρα:

- Εύρεση θέσης οχήματος και παρακολούθηση

- Εκτίμηση κατάστασης παρεχόμενων υπηρεσιών

- Ρύθμιση υπηρεσιών

- Δυνατότητα επικοινωνίας με on-board συστήματα στα οχήματα και με τους οδηγούς

- Επικοινωνία με τις πινακίδες πληροφόρησης για αποστολή μηνυμάτων ενημέρωσης του επιβατικού κοινού

- Επικοινωνία με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης

- Επικοινωνία με τρίτα εξωτερικά συστήματα, π.χ. διαχείρισης ηλεκτρικών σηματοδοτών

- Δημιουργία στατιστικών αναλύσεων

Η αρχιτεκτονική του FLASH είναι κυψελοειδής (modular) και κατανεμημένη (distributed), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να διαχειριστεί ταυτόχρονα διαφορετικούς στόλους οχημάτων, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν διαφορετικούς εξοπλισμούς οχημάτων και που χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ο Δήμος Βύρωνα είναι σε θέση να παρέχει στους υποψηφίους αναδόχους οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτείται σχετικά με το λογισμικό FLASH.

Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πινακίδων Στάθμευσης και Έξυπνων Στάσεων

Η εφαρμογή αυτή θα διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης και τις ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων. Μέσα από την εφαρμογή θα πρέπει να είναι δυνατή η διαχείριση του συνόλου των παραμέτρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών πινακίδων.

Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει, κατ’ ελάχιστο, την παρακάτω λειτουργικότητα:

- Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή διαχείρισης μηνυμάτων και χρηστών. Οι λειτουργίες της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμες κατ’ ελάχιστον μέσω web browser.

- Παραγωγή, αποθήκευση και επεξεργασία μηνυμάτων μόνο από εξουσιοδοτημένους για αυτό χρήστες (διαχειριστές δήμου)

- Εισαγωγή μηνυμάτων στα ελληνικά και τα αγγλικά

- Προεπισκόπηση μηνυμάτων

- Ανάγνωση και τροποποίηση αποθηκευμένων μηνυμάτων

- Ενεργοποίηση αποθηκευμένου μηνύματος ή αποστολή και απεικόνιση νέου

- Δυνατότητα επιλογής σεναρίων απεικόνισης

- Χρονοπρογραμματισμός μηνυμάτων

- Επικοινωνία με τις Ηλεκτρονικές Πληροφοριακές Πινακίδες για την αποστολή οπτικών πληροφοριακών μηνυμάτων μέσω Wi-Fi ή GPRS.

- Δρομολόγηση των μηνυμάτων προς τις πινακίδες σύμφωνα με την γεωγραφική θέση που αυτές είναι εγκατεστημένες. Η θέση των πινακίδων να μπορεί να απεικονίζεται σε ψηφιακούς χάρτες

- Γραφικό περιβάλλον εισαγωγής μηνυμάτων που δεν προέρχονται από αυτόματα συστήματα. (όπως π.χ. μηνύματα γενικού περιεχομένου) και τη δυνατότητα αποστολής τους προς τις Ηλεκτρονικές Πληροφοριακές Πινακίδες, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες ιεράρχησης των μηνυμάτων

- Δυνατότητα εισαγωγής και τήρησης κανόνων για την ιεράρχηση των   προτεραιοτήτων στα μηνύματα προς τις Ηλεκτρονικές Πληροφοριακές Πινακίδες  (π.χ. πρώτης προτεραιότητας τα μηνύματα έκτακτων συμβάντων, δεύτερης τα μηνύματα σχετικά με ενημέρωση των δημοτών κ.λ.π.)

- Διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών, Ομαδοποίηση πινακίδων και δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε συγκεκριμένες πινακίδες ανάλογα με ρόλους που έχει αναθέσει ο διαχειριστής του συστήματος σε κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη της εφαρμογής.

- Εύχρηστο, λειτουργικό, user-friendly περιβάλλον κατάλληλο για αρχάριους χρήστες

- Απεικόνιση μηνυμάτων, κειμένου,  εικόνων, γραφικών, και animation

- Ιστορικό μηνυμάτων

- Δημιουργία και αποθήκευση πρότυπων μηνυμάτων τα οποία θα μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιεί ως βάση για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων και ανακοινώσεων

- Παρακολούθηση και αποθήκευση σε βάση δεδομένων της κατάστασης λειτουργίας και επικοινωνίας των Ηλεκτρονικών Πληροφοριακών Πινακίδων

- Δυνατότητα διαχείρισης και αποστολής μηνυμάτων σε μεγαλύτερο αριθμό πινακίδων από τον αριθμό του παρόντος έργου ώστε να υποστηρίζεται οποιαδήποτε επέκταση του έργου ακόμα και σε ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης δημοτών χωρίς να χρειαστεί καμία επέκταση της εφαρμογής

Οι αναλυτικές προδιαγραφές περιγράφονται στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης.

Mobile εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών για δρομολόγια και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς  και διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης

Μέσω της mobile εφαρμογής που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος, οι πολίτες και οι επισκέπτες των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τις αφίξεις των ΜΜΜ καθώς και για τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης με χρήση γεωγραφικών υποβάθρων.

Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει την παρακάτω, κατ’ ελάχιστον λειτουργικότητα:

- Εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για πρόσβαση από κατάλληλες φορητές συσκευές (smart phones, PDA, κτλ.) κατάλληλη για διάφορα λειτουργικά συστήματα ( όπως Android της Google, του iPhone, Windows Mobile)

- Ο χρήστης να ενημερώνεται για χρόνους άφιξης σε συγκεκριμένες στάσεις

- Να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για όλα τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας

- Να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης

- Ένδειξη διαθεσιμότητας παρόδιων θέσεων στάθμευσης ανά οδό με χρήση ευδιάκριτων χρωμάτων και συμβόλων

- Ένδειξη διαθεσιμότητας κλειστών χώρων στάθμευσης με χρήση ευδιάκριτων χρωμάτων και συμβόλων

- Προβολή πληροφοριών τιμοκαταλόγου χρέωσης στάθμευσης (όπου υπάρχει χρέωση) για κάθε θέση στάθμευσης και ωραρίου λειτουργίας μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης

- Ένδειξη διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ με χρήση ευδιάκριτων χρωμάτων και συμβόλων

Οι αναλυτικές προδιαγραφές περιγράφονται στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης.

Εφαρμογή Πληροφόρησης Διαθεσιμότητας Θέσεων Στάθμευσης και Ενημέρωσης Επιβατών για δρομολόγια, και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω SMS

Μέσω της εφαρμογής αυτής θα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους (πολίτες, επισκέπτες κλπ) ενημερωτικά SMS αναφορικά με τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης αλλά και για τα δρομολόγια και τις αφίξεις των οχημάτων της Δημοτικής Συγκοινωνίας των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης από και προς τις στάσεις.

Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει, κατ’ ελάχιστον την παρακάτω λειτουργικότητα:

- Σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου του Δήμου

- Δυνατότητα αποστολής SMS με την πληροφορία για τα διερχόμενα λεωφορεία και τον χρόνο άφιξης αυτών  αφού έχει αποσταλεί ο μοναδικός αριθμός της στάσης (θα αναγράφεται σε κάθε στάση) στον τηλεφωνικό αριθμό του κέντρου

Οι αναλυτικές προδιαγραφές περιγράφονται στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης.

Λογισμικό Virtualization

Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει το απαραίτητο λογισμικό Virtualization.

Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία τουλάχιστον τεσσάρων (4) virtual machines και να διαθέτει περιβάλλον κεντρικής διαχείρισης όλων των virtual machines.

Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός που θα προσφέρει ο Ανάδοχος στα πλαίσια του παρόντος έργου είναι ο εξής:

- Ηλεκτρονικές Πινακίδες Έξυπνων Στάσεων, οι οποίες θα ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για το χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου της Δημοτικής συγκοινωνίας. Θα εγκατασταθούν δύο διαφορετικοί τύπου ηλεκτρονικών πινακίδων. Θα πρέπει να είναι εξωτερικού χώρου, τεχνολογίας LCD και θα πρέπει να διαθέτουν φωτοβολταϊκό στοιχείο και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (μπαταρία, φορτιστής, panel). Το φωτοβολταϊκό στοιχείο θα πρέπει να εξασφαλίζει την αυτόνομη λειτουργία των ηλεκτρονικών πινακίδων για τουλάχιστον 72 ώρες, ακόμα και σε συνθήκες πλήρους έλλειψης ηλιοφάνειας. Η μπαταρία καθώς και το φωτοβολταϊκό στοιχείο θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις. Οι διαστάσεις του φωτοβολταϊκού στοιχείου θα πρέπει να είναι μικρότερες από 360x360mm. H μπαταρία θα πρέπει να είναι τοποθετημένη είτε μέσα στο μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης είτε σε αυτόνομη κατασκευή στο πάνω μέρος του ιστού στήριξης μαζί με το φωτοβολταϊκό στοιχείο. Δεν είναι αποδεκτή η τοποθέτηση της μπαταρίας στη βάση του ιστού στήριξης για λειτουργικούς λόγους. Το σύνολο της κατασκευής των Ηλεκτρονικών Πινακίδων θα πρέπει να είναι καλαίσθητη. Οι πινακίδες θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Ηλιούπολης και θα ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για τους χρόνους διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις.

Οι πινακίδες θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής, κατ’ ελάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Τεχνολογία απεικόνισης reflective

  - Μονόχρωμη οθόνη

  - Χρώματα οθόνης: μπλε-άσπρο ή μαύρο-πράσινο

  - Contrast τουλάχιστον 10:1 από κάθετη θέαση

  - Γωνία θέασης μεγαλύτερη από 120o

  - Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 640x480 pixels.

  - Διαστάσεις οθόνης LCD  περίπου μήκος 300mm, ύψος 245mm

  - Δυνατότητα ανάγνωσης των μηνυμάτων τόσο σε πλήρη ηλιοφάνεια όσο και τις βραδινές ώρες

Επίσης, οι πινακίδες θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός για μέτρηση της εξωτερικής φωτεινότητας και αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της πινακίδας

- Απόσταση ανάγνωσης των μηνυμάτων τουλάχιστον 15 μέτρα

- Προκειμένου να είναι ποιοτικοί και καλαίσθητοι θα πρέπει το πλαίσιο τους να είναι από αλουμίνιο κατάλληλα διαμορφωμένο, επεξεργασμένο και με το απαραίτητο πάχος, οι αρμοί του πλαισίου να έχουν συνεχή συγκόλληση και η βαφή του  να είναι ηλεκτροστατική.

- Η προστασία του πλαισίου να είναι τουλάχιστον IP54

- Ο Ανάδοχος κατά την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει στο πλαίσιο της κάθε πινακίδας να τυπώσει το λογότυπο της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Ηλιούπολης, το όνομα και ο κωδικός της στάσης και οι κωδικοί των διερχόμενων γραμμών

- Οι ηλεκτρονικές πινακίδες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μεταλλικούς ιστούς στήριξης οι οποίοι θα πρέπει να είναι και αυτοί βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή. Ο ιστός να έχει κατάλληλο ύψος ώστε η πινακίδα να είναι σε ύψος τουλάχιστον 2,3 μέτρων. Η προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών στήριξης αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου

- Οι εξωτερικές διαστάσεις της πινακίδας θα πρέπει να είναι περίπου μήκος 450mm, ύψος 700mm, βάθος 120mm

- Θα πρέπει να διαθέτουν διεπαφές επικοινωνίας: GSM/GPRS modem. Ο εξοπλισμός επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ενσωματωμένος εντός του περιβλήματος της οθόνης

- Η πινακίδα να διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης θερμοκρασίας το οποίο να επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της σε θερμοκρασίες -20o  έως +60o C. Ενώ η σχετική υγρασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 95%.

- Διάρκεια ζωής οθόνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες

Τα προαναφερθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών πινακίδων  εξασφαλίζουν την άριστη αναγνωσιμότητα των μηνυμάτων ακόμα και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας.

- Ασύρματους Αισθητήρες Ελέγχου Θέσης Στάθμευσης, οι οποίοι θα ελέγχουν αν η θέση στάθμευσης είναι ελεύθερη ή κατειλημμένη και θα αποστέλλουν τα δεδομένα (μέσω RF) στην παρακείμενη μονάδα συγκέντρωσης δεδομένων. Οι προσφερόμενοι αισθητήρες θα πρέπει να λειτουργούν με μπαταρία η οποία εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον 5 ετών και να είναι τεχνολογίας ultra low power. Η συχνότητα επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 2.4GHz έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εμβέλεια με μικρότερη ισχύ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία από βανδαλισμούς, οι αισθητήρες θα πρέπει να παρέχουν βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP67 και να παρέχουν τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης του αισθητήρα από το οδόστρωμα ώστε να αποφεύγονται οι βανδαλισμοί. Οι αισθητήρες θα πρέπει να σχηματίζουν mesh δίκτυο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος σε περίπτωση βλάβης καθώς επίσης και να παρέχουν λειτουργικότητα αλλαγής των παραμέτρων λειτουργίας τους over the air, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους φυσική επέμβαση στους αισθητήρες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος, το ποσοστό επιτυχούς ανίχνευσης οχήματος θα πρέπει να είναι >98% ακόμα και σε περιοχές με πολλά μεταλλικά αντικείμενα (σωληνώσεις, κλπ.). Τέλος και με σκοπό την ασφάλεια των μεταδιδόμενων δεδομένων, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων στάθμευσης.

- Ασύρματους Αισθητήρες Ελέγχου Θέσης Στάθμευσης ΑΜΕΑ, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ και θα ελέγχουν εάν το όχημα έχει σταθμεύσει σε τέτοια θέση νόμιμα. Οι προσφερόμενοι από τον Ανάδοχο αισθητήρες θα πρέπει να λειτουργούν με μπαταρία η οποία εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον 5 ετών και να είναι τεχνολογίας ultra low power. Η συχνότητα επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 2.4GHz έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εμβέλεια με μικρότερη ισχύ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία από βανδαλισμούς, οι αισθητήρες θα πρέπει να παρέχουν βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP67 και να παρέχουν τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης του αισθητήρα από το οδόστρωμα ώστε να αποφεύγονται οι βανδαλισμοί. Οι αισθητήρες θα πρέπει να σχηματίζουν mesh δίκτυο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος σε περίπτωση βλάβης καθώς επίσης και να παρέχουν λειτουργικότητα αλλαγής των παραμέτρων λειτουργίας τους over the air, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους φυσική επέμβαση στους αισθητήρες. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος, το ποσοστό επιτυχούς ανίχνευσης οχήματος θα πρέπει να είναι >98% ακόμα και σε περιοχές με πολλά μεταλλικά αντικείμενα (σωληνώσεις, κλπ.). Τέλος και με σκοπό την ασφάλεια των μεταδιδόμενων δεδομένων, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων στάθμευσης.

- Repeaters. θα πρέπει να επικοινωνούν μέσω RF μεταξύ τους με σκοπό τη δρομολόγηση των δεδομένων των αισθητήρων προς το κέντρο ελέγχου του Δήμου. θα πρέπει να είναι αντιβανδαλιστικής κατασκευής για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Η επικοινωνία με τους αισθητήρες θα πρέπει να γίνεται ασύρματα μέσω RF. Η τροφοδοσία των repeaters θα πρέπει να γίνεται μέσω μπαταρίας ή με φωτοβολταϊκό στοιχείο, χωρίς να απαιτείται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο σημείο της εγκατάστασης. Οι repeaters θα πρέπει να σχηματίζουν mesh δίκτυο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος σε περίπτωση βλάβης.

- Μονάδες Συγκέντρωσης Δεδομένων Αισθητήρων για διασύνδεση με Κέντρο Ελέγχου μέσω Ασύρματης Επικοινωνίας. Οι μονάδες θα πρέπει να επικοινωνούν μέσω 3G, Wi-Fi ή Ethernet με το κέντρο ελέγχου του Δήμου με σκοπό την αποστολή των δεδομένων διαθεσιμότητας. Η επικοινωνία με τους repeaters θα πρέπει να γίνεται ασύρματα μέσω RF. Η τροφοδοσία των μονάδων συγκέντρωσης θα πρέπει να γίνεται μέσω μπαταρίας ή με φωτοβολταϊκό στοιχείο, χωρίς να απαιτείται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο σημείο της εγκατάστασης. Οι μονάδες συγκέντρωσης θα πρέπει να σχηματίζουν mesh δίκτυο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος σε περίπτωση βλάβης. O Υποψήφιος Ανάδοχος θα κληθεί από τον Δήμο να εγκαταστήσει ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον έναν αισθητήρα, μία μονάδα συγκέντρωσης δεδομένων και μία ηλεκτρονική πινακίδα.

- Σταθμοί Εξυπηρέτησης Πολιτών με φωτοβολταϊκό στοιχείο για Πιστοποίηση Κάρτας Χρήστη Θέσης ΑΜΕΑ. Οι προσφερόμενες από τον Ανάδοχο συσκευές θα χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ να πιστοποιούν τη νομιμότητα των θέσεων που έχουν καταλάβει. Οι συσκευές θα πρέπει να παρέχουν ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και να διαθέτουν αναγνώστη RF για τις κάρτες πιστοποίησης χρηστών. Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να προμηθεύσει τους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης με 200 κάρτες RFID πιστοποίησης χρηστών ΑΜΕΑ. Η τροφοδοσία των Σταθμών Εξυπηρέτησης για Πιστοποίηση Κάρτας Χρήστη Θέσης ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται μέσω φωτοβολταϊκού στοιχείου. Η στεγανότητα τους θα είναι βαθμού IP54 τουλάχιστον. Τέλος, οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν Οθόνη Γραφικών και Πληκτρολόγιο και να λειτουργούν σε θερμοκρασίες -15 έως +60oC.

- Ηλεκτρονικές Πινακίδες Ενημέρωσης Διαθεσιμότητας Ελεύθερων Θέσεων Στάθμευσης. Οι πινακίδες αυτές θα πρέπει να εγκατασταθούν εντός του οδικού δικτύου του Δήμου και θα ενημερώνουν του οδηγούς για τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης.

Επιθυμία της Αναθέτουσας Αρχής είναι στο πάνω μέρος της κάθε πινακίδας να αναγράφονται τα στοιχεία του Δήμου και «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» ενώ στο κάτω μέρος αναγράφονται αριστερά οι κατευθύνσεις και τα ονόματα των χώρων στάθμευσης ή οι οδοί και δεξιά απεικονίζονται ηλεκτρονικά οι αριθμοί των διαθέσιμων θέσεων  στάθμευσης. Τα σταθερά μέρη της κάθε πινακίδας να είναι φωτιζόμενα τη νύχτα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Οι πινακίδες θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- Τεχνολογίας LED

- Xρώμα LED: Amber 590nm, Τύπος LED AllnGaP 5mm oval lamp, υψηλής φωτεινότητας

- Εξωτερικές Διαστάσεις (ΠxΥx B) περίπου  1850x 900 x 150 mm

- Διαστάσεις Ηλεκτρονικού Μέρους περίπου 1730 x 430mm

- Στην εμπρόσθια επιφάνεια του ηλεκτρονικού μέρους  θα υπάρχουν σκίαστρα από άκαμπτο πλαστικό για προστασία των LED και καλύτερη ποιότητα εικόνας.

- Υλικό Πλαισίου : Aλουμίνιο

- Προστασία Πλαισίου : IP54

- Δυνατότητα Απεικόνισης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης ταυτόχρονα για 3 διαφορετικές οδούς – χώρους στάθμευσης. Δυνατότητα με εναλλαγή του κειμένου για άλλους 3 τουλάχιστον χώρους στάθμευσης

- Ανάλυση Ηλεκτρονικού Μέρους 96x24 pixels

- Pixel Pitch: 18mm

- LED’S ανά pixel: 1

- Στατική Οδήγηση LED 1:1

- ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ LED : 70ο (H) x 30ο (V)

- Φωτεινότητα  Οθόνης > 8000cd/m2

- Χρόνος Ζωής LED μεγαλύτερος από  100.000 ώρες λειτουργίας

- Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας

- Διεπαφές Επικοινωνίας: GSM/GPRS modem

- Να αναφερθεί η μέγιστη κατανάλωση της πινακίδας

- Να αναφερθεί το βάρος της πινακίδας

- Θερμοκρασία Λειτουργίας -15ο έως +60ο  C

- Μέγιστη Σχετική Υγρασία 95%

- Τροφοδοσία 230VAC / 50Hz

- Η διαδικασία συντήρησης των ηλεκτρονικών πινακίδων να μπορεί να γίνει εύκολα από ένα άτομο χωρίς να απαιτείται απεγκατάσταση της πινακίδας

Η εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Τα έξοδα εγκατάστασης, μεταφοράς βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο κόστος της προσφοράς του.

- Συστήματα καταμέτρησης οχημάτων εισόδου/εξόδου για τους δημοτικούς υπαίθριους χώρους  μαζικής στάθμευσης. Τα συστήματα αυτά θα εγκατασταθούν από τον Ανάδοχο σε υπαίθριους χώρους στάθμευσης των Δήμων Βύρωνα και Ηλιούπολης με σκοπό να ελέγχουν τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης εντός του χώρου και να ενημερώνουν τους οδηγούς. Τα συστήματα αυτά θα αποτελούνται από επαγωγικούς βρόχους οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην είσοδο και στην έξοδο των χώρων στάθμευσης και θα μετρούν τα οχήματα που μπήκαν και βγήκαν. Με τον τρόπο αυτό θα υπολογίζεται η διαθεσιμότητα του χώρου στάθμευσης. Οι υπολογισμοί της διαθεσιμότητας θα γίνονται από έναν controller με ενσωματωμένη CPU και τα δεδομένα θα αποστέλλονται μέσω GPRS με κατάλληλο GPRS modem που θα προμηθεύσει την Αναθέτουσα Αρχή ο Ανάδοχος. Ο controller και το GPRS modem θα πρέπει να τοποθετηθούν σε στεγανό κουτί κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Αναλυτικές προδιαγραφές παρατίθενται στο Πίνακα Συμμόρφωσης.

- Υπολογιστές Παλάμης για έκδοση κλήσεων. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι ελέγχου παρόδιας στάθμευσης θα προμηθευτούν κατάλληλους υπολογιστές παλάμης οι οποίοι θα είναι κατά το δυνατό προστατευµένοι ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία τους σε σκληρές συνθήκες εργασίας ή σε συνθήκες κακής χρήσης τους. Οι υπολογιστές παλάμης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  - Να διαθέτουν GPS

  - Να  υποστηρίζουν ασύρματη επικοινωνία μέσω GSM/GPRS, Bluetooth 1.2 και Wi-Fi

  - Να διαθέτουν οθόνη αφής, τουλάχιστον 2,7", 64 χιλιάδες χρώματα

  - Να διαθέτουν επεξεργαστής τουλάχιστον 256 MHz

  - Να διαθέτουν μνήμη RAM τουλάχιστον 64 MB

  - Να διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Mobile ή αντίστοιχο

- Bluetooth εκτυπωτές για τους αρμόδιους υπαλλήλους ελέγχου παρόδιας στάθμευσης. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με εκτυπωτή προκειμένου να εκτυπώνουν τις κλήσεις των παραβάσεων που βεβαιώνουν μέσω των υπολογιστών παλάμης. Οι εκτυπωτές που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι θερμικοί και θα πρέπει να παρέχουν προστασία IP54. Η μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης θα πρέπει να είναι 203 dpi/8 dots ανά mm και η μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 76,2 mm/sec. Προκειμένου να μεταφέρονται εύκολα, το βάρος τους θα πρέπει να είναι λιγότερο από 680 gr. Οι εκτυπωτές θα διαθέτουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία 2.0 Ah, 7,4V. Η επικοινωνία των εκτυπωτών με τους υπολογιστές παλάμης θα γίνεται ασύρματα μέσω bluetooth. Οι εκτυπωτές θα πρέπει να λειτουργούν σε θερμοκρασίες 20º C έως 55º C και σε σχετική υγρασία 90%.

- Υπολογιστής οχήματος. Θα εγκατασταθεί στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου Ηλιούπολης (ο Δήμος Βύρωνα διαθέτει ήδη) και θα πρέπει να παρέχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Η κεντρική υπολογιστική μονάδα επιβλέπει όλο τον εξοπλισμό του οχήματος. Ο υπολογιστής του οχήματος θα πρέπει να προγραμματίζεται σε κάποια γνωστή γλώσσα ανώτερου επιπέδου (πχ. C), να έχει την δυνατότητα επέκτασης και λογισμικό διεπαφής

  - Ποσότητα

  - Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην διάθεση της χρήσης του λογισμικού, μαζί με την απαραίτητη τεκμηρίωση και την μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας, για την συντήρησή του και την επέκτασή του.

  - Ο υπολογιστής του οχήματος θα πρέπει να συμμορφώνεται στις οδηγίες μηχανικής αντοχής ETSI 300-019-2-5 και ηλεκτρομαγνητικής αντοχής CE/99/05

  - Ο υπολογιστής του οχήματος θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία CE/95/54 και την ενημέρωση της 2004/104/CE για πτυχές σχετικές με την χρήση τηλεματικών συσκευών σε οχήματα.

  - Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των υπολογιστών οχήματος αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου

  - Η οθόνη και το χειριστήριο του οδηγού αποτελούν την κονσόλα επικοινωνίας. Ως κονσόλα ορίζονται οι διατάξεις που περιέχουν ανεξάρτητες μονάδες οθόνης και χειριστηρίου, διατάξεις οθονών αφής και χειριστηρίου σε ενοποιημένο σχήμα (compact μονάδες).

  - Η κονσόλα επικοινωνίας του οδηγού θα πρέπει να είναι εργονομικής δομής, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, με οθόνη και χειριστήριο. Η κατασκευή τους να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα.

  - Θα πρέπει να δοθεί αναλυτική περιγραφή τους δομής και συγκρότησης τους κονσόλας και των κύριων ηλεκτρονικών βαθμίδων που την αποτελούν. Έμφαση θα δοθεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους οθόνης και του πληκτρολογίου. Για την οθόνη θα πρέπει να δοθούν ακριβείς διαστάσεις, πλήρη λειτουργικά χαρακτηριστικά και τεχνολογία απεικόνισης. Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να είναι εργονομικό στη χρήση, να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα πλήκτρα, καθώς τους και τουλάχιστον δύο (2) θέσεις εφεδρικών πλήκτρων, για μελλοντικές τους.

  - Η οθόνη του οδηγού θα πρέπει απαραιτήτως να υποστηρίζει ευανάγνωστους, ελληνικούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και γραφικά, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 γραμμών και 20 χαρακτήρων ανά γραμμή, αναγνώσιμους κάτω από τους τους συνθήκες φωτισμού και για όλη τη διάρκεια τους ημέρας. Θα πρέπει τους να δοθούν ακριβείς διαστάσεις του τερματικού και προτεινόμενη θέση εγκατάστασης, η οποία πρέπει να είναι τους έγκρισης του Φορέα.

  - Η κονσόλα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες ενδείξεις σηματοδοσίας στην πρόσοψή τους, ως και ηχητικό σήμα ειδοποίησης του χειριστή. Θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά οι οπτικές και ηχητικές σηματοδοτήσεις, που παρέχει η προσφερόμενη κονσόλα. Θα πρέπει απαραιτήτως να δοθεί αναλυτική περιγραφή των χειρισμών του τερματικού του οδηγού, του τρόπου αναγγελίας συμβάντων και καταστάσεων επί του οχήματος από τον οδηγό τους το κέντρο, με κωδικοποιημένα μηνύματα, τους και αντίστροφα, δηλ. να δοθεί το πλήθος των κωδικοποιημένων μηνυμάτων από το ΚΕ τους το τερματικό του οδηγού, καθώς και από τον οδηγό τους επιβάτες.

  - Το σύστημα εντοπισμού της θέσης των οχημάτων αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Τηλεματικής του Φορέα. Η υλοποίησή του απαιτεί κατάλληλο εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) τόσο στα οχήματα, όσο και στο ΚΕ. Βασική προϋπόθεση του προσφερόμενου συστήματος, είναι η εξασφάλιση αδιάλειπτης και συνεχούς πληροφόρησης για τη θέση όλων των οχημάτων, με την ακρίβεια 10 m της ένδειξης στο Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων και της πραγματικής θέσης του οχήματος, με διάστημα εμπιστοσύνης στο 95%.

  - Θα πρέπει να δοθεί αναλυτική περιγραφή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου εντοπισμού της θέσης των οχημάτων και του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται το αδιάλειπτο της πληροφόρησης.

  - Θα πρέπει να δοθεί λεπτομερής περιγραφή του εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) που απαιτείται σε κάθε όχημα, για τον εντοπισμό της θέσης του και τη μετάδοση των στοιχείων στο κέντρο ελέγχου (ΚΕ) και να δοθεί διάγραμμα της τοπολογίας του συστήματος στο όχημα.

  - Θα πρέπει να δοθεί λεπτομερής περιγραφή του εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) που απαιτείται στο ΚΕ, για τη συλλογή, απεικόνιση και διαχείριση των πληροφοριών, που αφορούν τη θέση όλων των οχημάτων και να δοθεί διάγραμμα της τοπολογίας του συστήματος στο ΚΕ.

  - Το προτεινόμενο σύστημα εντοπισμού πρέπει να βασίζεται σε συνδυασμό συστήματος GPS (με χρήση D-GPS αν απαιτείται), και συσκευής στις θύρες, η οποία αξιοποιεί τις στάσεις του οχήματος για διόρθωση θέσης.

  - Ο δορυφορικός δέκτης GPS, θα πρέπει:

  - Να έχει δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης (tracking) των δορυφόρων.

  - Το κατώφλι ευαισθησίας του να είναι καλύτερο των –140 dBm.

  - Να έχει την δυνατότητα ρυθμού ενημέρωσης, τουλάχιστον 1 Hz.

  - Να διαθέτει τουλάχιστον 12 διαύλους.

  - Η Κεραία του GPS, θα πρέπει:

  - Να έχει την απαιτούμενη απολαβή για την ανίχνευση του ελάχιστου λαμβανόμενου σήματος.

  - Το κατάλληλο διάγραμμα ακτινοβολίας για τη λήψη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

  - Να πληροί τις προϋποθέσεις πλήρους προσαρμογής με τον δέκτη.

  - Αναγνώστης κάρτας αναγνώρισης για τους οδηγούς

  - Απαιτείται η διασφάλιση της διασύνδεσης του συστήματος αυτού με τον υπολογιστή του οχήματος, ώστε τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα στο ΚΕ, ανά πάσα χρονική στιγμή

  - Ο αναγνώστης θα διαθέτει θύρα RS232 ή θύρες USB. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να διασφαλίζεται το πρότυπο ISO 7816 και 14443, τα οποία αναφέρονται στις φυσικές διαστάσεις της κάρτας, καθώς και στα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας του ενσωματωμένου chip.

- Βιομηχανική Οθόνη Οχήματος για Πληροφόρηση Επιβατών Εντός Των Λεωφορείων. Οι οθόνες θα εγκατασταθούν σε όλα τα οχήματα της δημοτικής συγκοινωνίας των δύο Δήμων και θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

  - Μέγεθος Διαγωνίου: 19’’

  - Pixel Pitch: 0.294 mm (οριζόντια και κάθετα)

  - Ανάλυση 1280x1024

  - Λόγος Αντίθεσης 800:1

  - Βάθος χρώματος 8bit

  - Φωτεινότητα: 300 CD/m2

  - Γωνία θέασης 80ο (οριζόντια και κάθετα)

  - Ανθεκτική και αντικραδασμική κατασκευή βιομηχανικού τύπου για χρήση εντός του λεωφορείου

  - Προστατευτικό γυαλί στην πρόσοψη της οθόνης

  - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0οC έως +50oC

  - Υγρασία λειτουργίας: 5% έως 85%

  - Ηχεία 2 x 2W

  - Ενσωματωμένος network media player εντός του κουτιού της οθόνης

  - Μνήμη: 512MB CF

  - Ανανέωση περιεχομένου μέσω Ethernet, WLAN, USB drive

  - Ασύρματη (μέσω Wi-Fi ή/και GPRS) αποστολή περιεχομένου το οποίο αφορά πηροφορίες επόμενης στάσης, δρομολογίων, σημείων ενδιαφέροντος ή λοιπών πληροφοριακών μηνυμάτων από το λογισμικό κέντρου ελέγχου του Δήμου

  - Οι οθόνες θα μπορούν μέσω του ενσωματωμένου media player να λάβουν  αυτόματα περιεχόμενο από εξωτερικές διαδικτυακές πηγές (π.χ. RSS Feeds)

  - Το λογισμικό του media player θα έχει τη δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού (scheduling) του περιεχομένου που θα προβάλλεται και θα μπορεί να συνδυάζει πολλές διαφορετικές μορφές περιεχομένου (π.χ. εικόνα, video, ήχο, κείμενο)

  - Το λογισμικό του media player θα έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης σε τμήματα και προβολής διοαφορετικού τύπου περιεχομένου και από διαφορετικές πηγές σε κάθε τμήμα

  - Υποστηριζόμενοι τύπου video: MPEG1, MPEG2, MPEG4

  - Υποστηριζόμενοι τύπου φωτογραφιών: JPEG, BMP

  - Υποστήριξη banner κειμένου μεταβλητής ταχύτητας

  - Κατανάλωση συσκευής: ~35W

  - Να περιλαμβάνεται όλος ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξοπλισμός και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (πχ καλώδια, connectors, κλπ).Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των οθονών εντός των λεωφορείων αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου

Διαλειτουργικότητα

Το παρόν έργο δεν είναι αυτόνομο. Για να λειτουργήσει ολοκληρωμένα χρειάζεται να διαλειτουργεί με άλλα συστήματα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαλειτουργεί με το Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Βύρωνα.

Το υφιστάμενο σύστημα του Δήμου Βύρωνα έχει υλοποιηθεί με την εφαρμογή λογισμικού FLASH της εταιρείας MIZAR AUTOMAZIONE.

Το FLASH πραγματοποιεί μια σειρά από υπολογισμούς προκειμένου να παρέχει τις λειτουργίες του έγκαιρα και έγκυρα:

- Εύρεση θέσης οχήματος και παρακολούθηση

- Εκτίμηση κατάστασης παρεχόμενων υπηρεσιών

- Ρύθμιση υπηρεσιών

- Δυνατότητα επικοινωνίας με on-board συστήματα στα οχήματα και με τους οδηγούς

- Επικοινωνία με τις πινακίδες πληροφόρησης για αποστολή μηνυμάτων ενημέρωσης του επιβατικού κοινού

- Επικοινωνία με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης

- Επικοινωνία με τρίτα εξωτερικά συστήματα, π.χ. διαχείρισης ηλεκτρικών σηματοδοτών

- Δημιουργία στατιστικών αναλύσεων

Η αρχιτεκτονική του FLASH είναι κυψελοειδής (modular) και κατανεμημένη (distributed), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να διαχειριστεί ταυτόχρονα διαφορετικούς στόλους οχημάτων, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν διαφορετικούς εξοπλισμούς οχημάτων και που χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ο Δήμος Βύρωνα είναι σε θέση να παρέχει στους υποψηφίους αναδόχους οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτείται σχετικά με το λογισμικό FLASH.

Ως εκ τούτου, στην αρχιτεκτονική του συστήματος, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση διεπαφών (interfaces) με τα παραπάνω συστήματα, προκειμένου το σύστημα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου να μπορεί να δεχτεί ή/και να στέλνει δεδομένα.

Πολυκαναλική προσέγγιση

Η προσέλκυση ικανού αριθμού χρηστών στη χρήση και την πληροφορία του συστήματος που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Για να συμβούν όλα τα παραπάνω είναι ανάγκη να υπάρχει πολυκαναλική προσέγγιση κατά την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα είναι ανάγκη:

- Η πολυκαναλική αξιόπιστη πληροφόρηση για τους χρόνους άφιξης στις στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας ώστε οι πολίτες να πεισθούν στην αλλαγή νοοτροπίας και να ενθαρρυνθούν στη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

- Η πολυκαναλική πληροφόρηση των οδηγών, σε πραγματικό χρόνο, για τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης (παρόδιας αλλά και σε υπαίθριους δημοτικούς χώρους)

- Η πολυκαναλική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οδηγών για τη διαθεσιμότητα των ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ

Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

- Χρήση τεχνολογίας Short Message Service για ενημέρωση των επιβατών για τα διερχόμενα λεωφορεία και τον χρόνο άφιξης αυτών

- Χρήση τεχνολογιών mobile applications ή / και mobile sites (σε λειτουργικά android, iOS, και Windows Mobile) για την πληροφόρηση των επιβατών για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευσης

- Χρήση τεχνολογίας web για την πληροφόρηση πολιτών και επισκεπτών για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τη διαθεσιμότητα των θέσεων στάθμευση

Παράλληλα η χρήση από τα Στελέχη του Δήμου (Υπαλλήλους, Δημοτικούς Αστυνόμους κλπ) του συστήματος μέσα από διαφορετικά κανάλια επικοινωνία (υπολογιστή παλάμης, Η/Υ κλπ) θα προσδώσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο έργο.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι υπηρεσίες του έργου και τα διαφορετικά κανάλια αλληλεπίδρασης.

| Υπηρεσία | Τρόποι Αλληλεπίδρασης | Τερματικό Πρόσβασης |
| --- | --- | --- |
| Υπηρεσία ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης | Web Brower Μήνυμα SMS mobile Portal | PC / Laptop Κινητό Τηλέφωνο (μέσω της Mobile εφαρμογής και μέσω SMS) Ηλεκτρονική Πινακίδα |
| Υπηρεσίες στάθμευσης για ΑΜΕΑ που περιλαμβάνουν την πληροφόρηση μέσω web και smartphone για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ σε πραγματικό χρόνο στην περιοχή εφαρμογής | Web Brower mobile Portal | PC / Laptop Κινητό τηλέφωνο (μέσω της Mobile εφαρμογής) |
| Υπηρεσίες πιστοποίησης χρηστών ειδικών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ μέσω κάρτας | Κάρτα ΑΜΕΑ | Σταθμών Εξυπηρέτησης Πολιτών Με φωτοβολταικό Στοιχείο για Πιστοποίηση Κάρτας Χρήστη Θέσης ΑΜΕΑ και Ειδικών Θέσεων Στάθμευσης |
| Υπηρεσία πληροφόρησης πολιτών για την άφιξη επόμενου λεωφορείου δημοτικής συγκοινωνίας και για λοιπά συμβάντα | Web Brower Μήνυμα SMS mobile Portal | PC / Laptop Κινητό Τηλέφωνο (μέσω της Mobile εφαρμογής και μέσω SMS) Ηλεκτρονική Πινακίδα |
| Υπηρεσία αυτοματοποίησης Ελέγχων Παρόδιας Στάθμευσης | Εφαρμογή Λογισμικού | Υπολογιστής Παλάμης |

Ανοιχτά δεδομένα

Λόγω της φύσης του έργου, τα δεδομένα του συστήματος δεν θα χαρακτηρίζονται ως «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» επειδή δεν θα αναφέρονται σε πολιτικά φρονήματα, κοινωνική πρόνοια, κοινωνικές πεποιθήσεις. Για το σύνολο των δεδομένων που διακινούνται και δημιουργούνται από το σύστημα ισχύουν τα εξής: τα δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται σε μορφή της οποίας καμία οντότητα δεν θα έχει αποκλειστικό έλεγχο ή πνευματικά δικαιώματα, τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους/ες του ενδιαφερόμενους/ες χωρίς την ανάγκη εγγραφής προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα θα πρέπει να βρίσκονται σε μορφή φιλική προς υπολογιστική επεξεργασία από την υπάρχουσα τεχνολογία και τα δεδομένα θα πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος χρηστών και χρησιμοτήτων. Εξάλλου στα πλαίσια της πράξης προβλέπεται η συλλογή, οργάνωση και ταξινόμηση αρκετών δεδομένων οργανωτικού ή διοικητικού περιεχομένου.

Τα δεδομένα αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δημόσια και συνεπώς ως ανοικτά. Η οργάνωση και διάθεση τους θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμα σε άλλες δράσεις. Η διατήρηση των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται κάτω από υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας τόσο στην αποθήκευση (λήψη τακτικών αντιγράφων ασφάλειας back-up, λειτουργία εναλλακτικής υποδομής) όσο και στη μεταφορά (χρήση πρωτοκόλλων με κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά κλπ). Ως παράδειγμα για την βέλτιστη χρήση ανοικτών δεδομένων αναφέρεται η πρωτοβουλία geodata.gov.gr που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο κατά την υλοποίηση του έργου (προσφορά και χρήση δεδομένων). Για τα ελεύθερα δεδομένα (όπως οι υπηρεσίες ενημέρωσης) θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά από όλους τους πολίτες.

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των δεδομένων, περιεχομένου και πληροφοριών που θα παραχθούν στο πλαίσιο του Έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις για τα ανοιχτά δεδομένα του Ν. 3979/2011, το άρ. 27, του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄), του Ν.3882/2010 και τις σχετικές κανονιστικές πράξεων για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καθώς και το σύνολο της νομοθεσίας για τα περιβαλλοντικά και δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Τα δεδομένα που θα παραχθούν από το έργο είναι οι θέσεις στάθμευσης που θα απεικονίζονται στο γεωγραφικό υπόβαθρο μέσω των mobile app/ mobile sites καθώς και η διαθεσιμότητα αυτών.

Απαιτήσεις Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας Συστήματος

Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του συστήματος είναι η διεπαφή χρήστη (users interface) στο λογισμικό κέντρου ελέγχου. Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στους χρήστες (υπάλληλοι δήμου, πολίτες) να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες του συστήματος, διαφορετικά το σύστημα κινδυνεύει να μην είναι λειτουργικό. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα πρέπει να είναι πλήρως γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ). Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει σχεδιαστική φιλοσοφία με χρήση κοινής χρωματικής παλέτας και χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. Κατά το σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ατόμων – χρηστών (Με τον όρο χρήστη εννοείται ο χρήστης του συστήματος), ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχει.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό τις διαφορετικές ομάδες χρηστών (υπάλληλοι δήμου και πολίτες) κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν Έργο. Η λογική / λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε χρήστες (υπαλλήλους δήμου, πολίτες) ελάχιστα εξοικειωμένους με ανάλογες εφαρμογές να χρησιμοποιήσουν το σύστημα με ευκολία.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην Προσφορά του τη σχεδιαστική προσέγγιση καθώς και το πλάνο δοκιμασιών χρηστικότητας και σχεδιαστικών αναπροσαρμογών που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο χρηστικότητας.

Για την κάλυψη της χρηστικότητας ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύψει τα ακόλουθα:

- Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του χρήστη για κάθε επιθυμητή λειτουργία πρέπει να είναι ελαχιστοποιημένα και ανάλογα με το προφίλ του.

- Συμβατότητα: Οι web-εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να είναι προσβάσιμες με δύο (2) τουλάχιστον, από τους πιο διαδεδομένους φυλλομετρητές (web browsers).

- Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση (κατά το δυνατόν) και να τηρείται συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, διαμόρφωση σελίδων και η τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο των ιστοσελίδων. Στο επίπεδο των εφαρμογών και διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα.

- Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να έχει σαφείς διαβεβαιώσεις δια μέσου της εμφάνισης και συμπεριφοράς του συστήματος ότι:

  - το σύστημα χρησιμοποιείται με ασφάλεια,

  - οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και επαρκείς (ελαχιστοποίηση λαθών χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου),

  - οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες,

  - η συμπεριφορά του συστήματος είναι προβλέψιμη,

  - τα όρια της χρήσης του συστήματος του πρέπει να είναι σαφώς διακριτά, πχ ο χρήστης δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για το εάν η ενέργειά του έχει ολοκληρωθεί ή χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται με υψηλά επίπεδα πληροφόρησης (on-line και off-line).

- Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής του στη δικτυακή Πύλη, στις web εφαρμογές και στα mobile app, ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του εμφανή σημάδια που υποδεικνύουν πού βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, κατηγορία, λειτουργία κ.λπ.), πού μπορεί να πάει και τι μπορεί / τι πρέπει να κάνει.

- Διαφάνεια: Ο χρήστης θα πρέπει να «συναλλάσσεται» με τον Φορέα χωρίς να αντιλαμβάνεται τεχνικές λεπτομέρειες ή εσωτερικές διεργασίες διεκπεραίωσης της χρήσης του συστήματος.

- Πελατοκεντρική Αντίληψη: Οι παρεχόμενες πληροφορίες και λειτουργίες πρέπει να είναι προσανατολισμένες στις ανάγκες του χρήστη και όχι στην εσωτερική οργάνωση του Φορέα (εξωστρεφής αρχιτεκτονική πληροφοριών).

Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου

| Φάση Νο | 1 | Τίτλος | Μελέτη Εφαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |
| Μήνας Έναρξης | 0 | Μήνας Λήξης | 1 |
| Στόχοι Στόχος της Φάσης 1 – Μελέτη Εφαρμογής είναι η σύνταξη ενός εγχειριδίου αναφοράς που θα αποτυπώνει το σύνολο των βημάτων και διαδικασιών που θα ακολουθηθούν στο έργο προκειμένου να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση και θα προσδιορίζει τους κινδύνους αστοχίας της πράξης. |  |  |  |
| Περιγραφή Υλοποίησης Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει: α) το Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) με τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικοί, διοικητικοί και τεχνολογικοί παράμετροι του έργου β) επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης γ) οριστικοποίηση - ιεράρχηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων της πράξης δ) οριστικοποίηση – εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση και προτεινόμενο σχεδιασμό ε) μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής καθώς και καθορισμό της μεθόδου καταγραφής δεικτών απόδοσης της πράξης στ) μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί το επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ζ) Πλάνο εγκατάστασης εξοπλισμού στις θέσεις που θα επιλεγούν |  |  |  |
| Παραδοτέα - Μελέτη Εφαρμογής |  |  |  |

| Φάση Νο | 2 | Τίτλος | Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού |
| --- | --- | --- | --- |
| Μήνας Έναρξης | 1 | Μήνας Λήξης | 4 |
| Στόχοι Στόχος της Φάσης 2 αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού του έργου. Για την πληρέστερη πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας θα γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι δοκιμών όσον αφορά τη λειτουργία του εξοπλισμού μόνο. |  |  |  |
| Περιγραφή Υλοποίησης Στην Φάση 2 θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού πεδίου που αφορά το έργο. |  |  |  |
| Παραδοτέα -Ηλεκτρονική Πινακίδα Έξυπνης Στάσης -Ασύρματος Αισθητήρας Ελέγχου Θέσης Στάθμευσης -Ασύρματος Αισθητήρας Ελέγχου Θέσης Σταθμευσης ΑΜΕΑ -Μονάδα Συγκέντρωσης Δεδομένων Αισθητήρων -Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών για Πιστοποίηση Κάρτας Χρήστη Θέσης ΑΜΕΑ -Ηλεκτρονική Πινακίδα Ενημέρωσης Διαθεσιμότητας Eλεύθερων Θέσεων Στάθμευσης -Κάρτες Πιστοποίησης Χρηστών Θέσης ΑΜΕΑ -Σύστημα καταμέτρησης οχημάτων εισόδου/εξόδου -Υπολογιστής Παλάμης για Έκδοση Κλήσεων -Bluetooth εκτυπωτής για Έκδοση Κλήσεων -Υπολογιστής Οχήματος -Βιομηχανική Οθόνη Οχήματος |  |  |  |

| Φάση Νο | 3 | Τίτλος | Ανάπτυξη, Έλεγχος και Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων και Εφαρμογών και Εγκατάσταση Έτοιμου Λογισμικού |
| --- | --- | --- | --- |
| Μήνας Έναρξης | 3 | Μήνας Λήξης | 7 |
| Στόχοι Στόχος της Φάσης 3 είναι η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η ολοκλήρωση όλων των επιμέρους υποσυστημάτων και εφαρμογών σε μία ενιαία πλατφόρμα. Στην φάση αυτή θα πραγματοποιηθούν και όλοι οι έλεγχοι δοκιμών για τις εφαρμογές λογισμικού του συστήματος |  |  |  |
| Περιγραφή Υλοποίησης Στην Φάση 3 περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: α) Παραμετροποίηση / προσαρμογή / ανάπτυξη Εφαρμογών β) Μεμονωμένος έλεγχος (unit testing) εφαρμογών (με βάση σενάρια ελέγχου μεμονωμένης λειτουργικότητας) γ) ενοποίηση υποσυστημάτων σε ‘τελικές’ Εφαρμογές (System Integration) δ) έλεγχος ορθότητας λειτουργίας ενοποιημένων εφαρμογών ε) μεμονωμένος έλεγχος (System testing) εφαρμογής (με βάση σενάρια ελέγχου ενοποιημένης λειτουργίας) στ) τεκμηρίωση των modules των εφαρμογών καθώς και της βάσης δεδομένων ζ) τεκμηρίωση χρήσης των εφαρμογών. |  |  |  |
| Παραδοτέα -Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου για την διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος θέσεων στάθμευσης -Λογισμικό Virtualization -Εφαρμογή Έκδοσης Κλήσεων για Υπολογιστές Παλάμης -Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου και Διαχείρισης Κλήσεων -Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πινακίδων -Διασύνδεση με Υφιστάμενο Σύστημα Ευφυών Μεταφορών Δήμου Βύρωνα -Mobile εφαρμογή πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών για δρομολόγια, και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης -Εφαρμογή Πληροφόρησης Διαθεσιμότητας Θέσεων Στάθμευσης και Ενημέρωσης Επιβατών για δρομολόγια, και αφίξεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μέσω SMS |  |  |  |

| Φάση Νο | 4 | Τίτλος | Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση χειριστών |
| --- | --- | --- | --- |
| Μήνας Έναρξης | 7 | Μήνας Λήξης | 9 |
| Στόχοι Στόχος της Φάσης 4 είναι η υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος και των χρηστών (υπαλλήλων του δήμου) κάτω από συνθήκες πιλοτικής λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, αλλά και η εκπαίδευση των χειριστών της πλατφόρμας. |  |  |  |
| Περιγραφή Υλοποίησης Στη συγκεκριμένη φάση η πιλοτική λειτουργία θα περιλαμβάνει: α) Βελτιώσεις των εφαρμογών β) Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών γ) Συλλογή παρατηρήσεων από τους διαχειριστές και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του δήμου δ) Διόρθωση / Διαχείριση λαθών ε) Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των εφαρμογών στ) Υποστήριξη της λειτουργίας του συνόλου των εφαρμογών. Ειδικότερα κατά τη πιλοτική λειτουργία είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: i) οι παραμετροποιήσεις και προσαρμογές λογισμικού που έγιναν ii) οι ρυθμίσεις των εφαρμογών iii) η ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες iv) η φυσική ανταπόκριση του συστήματος v) oι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων vi) οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος vii) οι τελικές ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning). Στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση αυτή η οποία θα περιλαμβάνει: α) εκπαίδευση τεσσάρων (4) στελεχών του Δήμου στις τεχνολογικές υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, για τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες β) εκπαίδευση πέντε (5) χρηστών με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών εκπαίδευσης συνολικά. Οι ενέργειες της εκπαίδευσης θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Δήμου και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Οι ζητούμενες ώρες εκπαίδευσης αφορούν ώρες εκπαιδευτών. |  |  |  |
| Παραδοτέα Π4.1:Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας συστήματος Π4.2:Οριστικοποιημένο Πρόγραμμα εκπαίδευσης Π4.3:Εκπαιδευτικό υλικό Π4.4:Έκθεση πεπραγμένων Εκπαίδευσης |  |  |  |

| Φάση Νο | 5 | Τίτλος | Δράσεις Προβολής & Δημοσιότητας |
| --- | --- | --- | --- |
| Μήνας Έναρξης | 9 | Μήνας Λήξης | 10 |
| Στόχοι Στόχος της Φάσης 5 είναι η υλοποίηση προγράμματος δράσεων προώθησης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου, οι οποίες θα αποσκοπούν στην κοινοποίηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου σε όσο το δυνατό μεγαλύτερες ομάδες ατόμων / πολιτών που συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες στόχους του έργου (πολίτες, επιχειρήσεων, συλλογικοί Φορείς επαγγελματικών τάξεων, φορείς ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης κλπ). Με τις ενέργειες αυτές επιδιώκεται να αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών που θα είναι ενημερωμένοι για τις βελτιωμένες υπηρεσίες που τους παρέχονται μέσω της υλοποίησης του παρόντος έργου. |  |  |  |
| Περιγραφή Υλοποίησης Στη συγκεκριμένη φάση θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα: α) Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων β) σχεδιασμός και αναπαραγωγή υλικού προβολής γ) Παραγωγή Εντύπου Ενημέρωσης |  |  |  |
| Παραδοτέα Π5.1: Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης των εκδηλώσεων (φωτογραφίες, φόρμες ενημέρωσης/συμμετοχής κοινού κ.λπ.) |  |  |  |

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου (χ)

| Φάσεις | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  |  |
| 1’ |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2’ |  |  |  |  | X | Χ | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3’ |  |  |  |  |  |  | Χ | X | Χ | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας Παραδοτέων

| Α/Α Παραδοτέου | Τίτλος Παραδοτέου | Τύπος Παραδοτέου | Μήνας Παράδοσης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Π1: Μελέτη Εφαρμογής | M | Μ1 |
|  | Π2.1:Ηλεκτρονική Πινακίδα Έξυπνης Στάσης | Y | Μ4 |
|  | Π2.2:Αισθητήρας Ελέγχου Θέσης Στάθμευσης | Y | Μ4 |
|  | Π2.3:Αισθητήρας Ελέγχου Θέσης Σταθμευσης ΑΜΕΑ | Y | Μ4 |
|  | Π2.4:Μονάδα Συγκέντρωσης Δεδομένων Αισθητήρων | Y | Μ4 |
|  | Π2.5: Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών για Πιστοποίηση Κάρτας Χρήστη Θέσης ΑΜΕΑ | Y | Μ4 |
|  | Π2.6:Ηλεκτρονική Πινακίδα Ενημέρωσης Διαθεσιμότητας Στάθμευσης | Y | Μ4 |
|  | Π2.7:Κάρτα Πιστοποίησης Χρήστη Θέσης ΑΜΕΑ | Y | Μ4 |
|  | Π2.8:Σύστημα καταμέτρησης οχημάτων εισόδου/εξόδου για υπαίθρια parking | Σ | Μ4 |
|  | Π2.9:Υπολογιστής Παλάμης για Έκδοση Κλήσεων | Υ | Μ4 |
|  | Π2.10: Bluetooth Εκτυπωτής για Έκδοση Κλήσεων | Υ | Μ4 |
|  | Π2.11: Υπολογιστής Οχήματος | Υ | Μ4 |
|  | Π2.12: Βιομηχανική Οθόνη Οχήματος | Υ | Μ4 |
|  | Π3.1: Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου για την διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος θέσεων στάθμευσης | Λ | Μ7 |
|  | Π.3.2: Λογισμικό Virtualization |  |  |
|  | Π3.3: Εφαρμογή Έκδοσης Κλήσεων για Υπολογιστές Παλάμης | Λ | Μ7 |
|  | Π3.4:Εφαρμογή Κέντρου Ελέγχου και Διαχείρισης Κλήσεων | Λ | Μ7 |
|  | Π3.5: Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πινακίδων | Λ | Μ7 |
|  | Π3.6: Διασύνδεση με Υφιστάμενο Σύστημα Ευφυών Μεταφορών Δήμου Βύρωνα | Λ | Μ7 |
|  | Π3.7:Mobile Εφαρμογή Πληροφόρησης για Δρομολόγια ΜΜΜ και Θέσεις Στάθμευσης | Λ | Μ7 |
|  | Π3.8:Εφαρμογή Πληροφόρησης για Δρομολόγια ΜΜΜ και Θέσεις Στάθμευσης μέσω SMS | Λ | Μ7 |
|  | Π4.1:Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας συστήματος | Α | Μ9 |
|  | Π4.2:Μέτρα διασφάλισης / ενίσχυσης της αποτελεσματικής αξιοποίησης του συστήματος για την πραγμάτωση των εκπεφρασμένων στόχων | ΥΠ | Μ9 |
|  | Π4.3:Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / εκπαίδευσης στελεχών | Α | Μ9 |
|  | Π4.4:Εκπαιδευτικό υλικό | ΥΠ | Μ9 |
|  | Π4.5:Υπηρεσίες κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών | ΥΠ | Μ9 |
|  | Π5.1: Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης των εκδηλώσεων (φωτογραφίες, φόρμες ενημέρωσης/συμμετοχής κοινού κ.λπ.) | ΥΠ | Μ10 |

- Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Σε σχέση με την εκπαίδευση των διαχειριστών και χρηστών (υπαλλήλων του δήμου) για το σύνολο του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και των ηλεκτρονικών εφαρμογών, προτείνεται η υιοθέτηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου στην εκπαίδευση με διάλεξη και στη συνέχεια πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευθέντων στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του έργου.

Οι Υπηρεσίες εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

•	Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών των χρηστών (υπαλλήλων του δήμου)

•	Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help/Desk και για Administrators (υπαλλήλων του δήμου)

•	Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου υλικού (εγχειρίδια)

•	Εκπαίδευση διαχειριστών και χρηστών (υπαλλήλων του δήμου) ανά ομάδες

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την εκπαίδευση αφορούν την εκπαίδευση:

•	τεσσάρων (4) διαχειριστών στις τεχνολογικές υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, τουλάχιστον σαράντα (40) ώρες εκπαίδευσης συνολικά

•	είκοσι (20) χρηστών (υπαλλήλων) με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, διάρκειας τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών εκπαίδευσης συνολικά.

Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης

Στόχος των υπηρεσιών ευαισθητοποίησης είναι η υλοποίηση προγράμματος δράσεων προώθησης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου, οι οποίες θα αποσκοπούν στην κοινοποίηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου σε όσο το δυνατό μεγαλύτερες ομάδες ατόμων / πολιτών που συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες στόχους του έργου (πολίτες, επιχειρήσεων, συλλογικοί Φορείς επαγγελματικών τάξεων, φορείς ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης κλπ). Με τις προωθητικές αυτές δράσεις επιδιώκεται να αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών που θα είναι ενημερωμένοι για τις βελτιωμένες υπηρεσίες που τους παρέχονται μέσω της υλοποίησης του έργου. Ο προτάσεις του Αναδόχου για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, αλλά και η υλοποίηση αυτών πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με το ΠΔ 261/1997 «Για τη Διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τοπικό ή μη τοπικό τύπο, κρίνονται απαραίτητες για την ενημέρωση του κοινού. Αποτελούν ένα ισχυρό κανάλι επικοινωνίας και εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ένα μαζικό, παραδοσιακό κοινό, λιγότερο εξοικειωμένο στη χρήση του διαδικτύου.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το έντυπο Πληροφοριακό Υλικό θα πρέπει να σχεδιαστεί από τον Ανάδοχο με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του έργου και της ωφέλειας που θα αποκομίσει το κοινωνικό σύνολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η επιλογή των ιστότοπων έχει να κάνει με το αντικείμενό τους και με την επισκεψιμότητά τους.

SOCIAL MARKETING: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η δημιουργία μιας τέτοιας ομάδας, συσπειρώνει τα άτομα που ανήκουν στην τοπική κοινωνία αλλά και αυτούς που την επισκέπτονται ή συνεργάζονται με αυτή και διατηρούν μια φιλική προσέγγιση. Η ροή πληροφορίας διαμέσου αυτής της ομάδας η οποία κατευθύνεται και ελέγχεται αρχικά από τον διαχειριστή σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, βοηθά στην διάχυση του πληροφοριακού υλικού αλλά και στην προτροπή χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του έργου  και μάλιστα από άτομα που ήδη λειτουργούν μέσα στο περιβάλλον WEB 2.0 και άρα αποτελούν τους πρώτους που θα έρθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες του έργου.

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει:

- Να οργανώσει μίας ημερίδας για 200 άτομα σε χώρο που θα εξασφαλίσει ο Δήμος Βύρωνα

- Να οργανώσει την καταχώρηση σε τοπικές εφημερίδες δελτίων τύπου (τουλάχιστον 2)

- Να προσφέρει το σχεδιασμό και την εκτύπωση έγχρωμου φυλλαδίου πληροφόρησης για τον τρόπο χρήσης και τα πλεονεκτήματα του συστήματος (Τουλάχιστον 500 μεγέθους τουλάχιστον Α6).

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας

Οι Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργία θα πρέπει να αφορούν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

•	Εγκατάσταση της πιλοτικής έκδοσης σε πλήρη λειτουργία

•	Διενέργεια ελέγχων και δοκιμών (Δοκιμές Μονάδας /Ολοκλήρωσης Συστήματος & Δοκιμές Αποδοχής Χρηστών) ορθής λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ εφαρμογών με στόχο την επαλήθευση και επικύρωση της απαιτούμενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών

•	Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών (πρόβλημα σχεδίασης ή υλοποίησης, πρόβλημα παραμετροποίησης εξοπλισμού ή έτοιμου λογισμικού) και επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν

•	Συλλογή παρατηρήσεων από τους διαχειριστές και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του δήμου και επίλυση τους

•	Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών (υπαλλήλων του δήμου) στη χρήση και διαχείριση του συστήματος και εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταλήξει στα ακόλουθα:

•	Σενάρια δοκιμών

•	Δημιουργία ομάδας δοκιμών

•	Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου και αποδοχής συστήματος, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των δεδομένων

•	Κατάλογος ελεγμένων υπηρεσιών (λειτουργικότητες κ.λπ.) σε συνθήκες λειτουργίας που προσομοιώνουν τις πραγματικές

o	Χρηστικότητα του User-Interface

o	Συνολική (end-to-end) απόδοση του συστήματος

o	Συστημική Ακεραιότητα (integrity)

Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Το Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) του εξοπλισμού του συστήματος και των εφαρμογών μετά την οριστική παραλαβή του έργου (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) ορίζεται σε ένα (1) έτος για το σύνολο του έργου.

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι οι παρακάτω:

- Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών

- Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού

- Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός μιας ημέρας από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων

- Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών.

- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού

- Υπηρεσία Help Desk για τους  διαχειριστές και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του δήμου)

Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, θα καταρτιστεί ειδική σύμβαση συντήρησης. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από τον Δήμο και θα είναι μικρότερος ή ίσος του μέγιστου προσφερόμενου από τον Ανάδοχο. Στη σύμβαση συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω. Θα πρέπει να αναφερθεί το διάστημα σε ακέραια έτη από το πέρας ισχύος της εγγύησης (δωρεάν συντήρησης), για το οποίο ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης των προσφερόμενων ειδών. Το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των τριών (3) ετών.

Όσον αφορά το κόστος συντήρησης:

- Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα πρέπει να είναι ένα σταθερό ποσοστό επί του συνολικού προσφερόμενου τιμήματος του έργου, το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει το 5% του προϋπολογισμού του έργου και συνολικά το 15% για τρία έτη.

- Το ετήσιο κόστος συντήρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 3% του συνολικού προσφερόμενου τιμήματος του έργου, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. Β.4.2, σημείο 12.

- Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα αναλυθεί σε ειδικό πίνακα της οικονομικής προσφοράς και θα δίδεται ξεχωριστά από το συνολικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς.

- Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων (πλην αναλωσίμων), που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για την διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να περιλάβει στην προσφορά του αναλυτική περιγραφή για τις παρακάτω υπηρεσίες συντήρηση του υλοποιημένου έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού. Καθορισμός συχνότητας με την οποία πρέπει να διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς οι απαραίτητες ρυθμίσεις και εσωτερικοί καθαρισμοί του εξοπλισμού, καθώς και οι κατάλληλοι έλεγχοι των ευαίσθητων εξαρτημάτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους χωρίς προβλήματα και με το μικρότερο δυνατό αριθμό βλαβών.

- Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού. Οι ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεστούν στον εξοπλισμό (hardware) προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία τους μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος.

- Εξασφάλιση ανταλλακτικών. Υποχρέωση του Αναδόχου να έχει όλα τα απαραίτητα καινούρια ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

- Διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού.

- Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες.

- Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού.

- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισμικού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk.

- On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι να δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου.

- Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του συστήματος.

- Αναβάθμιση του συστήματος σε νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος στα οποία βασίζονται οι σταθμοί εργασίας.

- Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα των σταθμών εργασίας.

- Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου

Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο του έργου όσο και το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών & παράδοσης προϊόντων.

Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:

- Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών.

- Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει την προτεινόμενη μεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών, ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών.

- Περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες και ενότητες - πακέτα εργασίας (ΕΕ) όπως αυτά αναφέρονται στις αναλυτικές προδιαγραφές του έργου.

- Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου.

- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.

Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου.

Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στη Προσφορά του τουλάχιστον τα ακόλουθα:

- την διάρθρωση της Ομάδας Έργου με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των υποομάδων εργασίας ώστε να αξιολογηθεί η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του έργου,

- το συνολικό χρόνο απασχόλησης του εκάστοτε μέλους της Ομάδας Έργου σε Ανθρωπομήνες (Α/Μ).

Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους:

- του Υπεύθυνου Έργου,

- του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.

Μέλη Ομάδας Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας Έργου.

Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο έργο, το αντικείμενο εργασιών, το εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίηση του έργου και τα ειδικά καθήκοντα που κατά περίπτωση θα αναλάβουν, ο χρόνος απασχόλησης κλπ, ενώ στον Φάκελο των Δικαιολογητικών, θα παρατίθεται τυποποιημένο συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος C2 της παρούσας.

Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά την άρση της μη συμμόρφωσης με την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της.

Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Διαχείρισης Κινδύνων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να  υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται:

•	η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου

•	η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου

•	Η ποιοτική εκτέλεση του έργου

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στα πλαίσια υλοποίησης της Μελέτης  Εφαρμογής ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ).

Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός αριθμού συμπληρωματικών ενεργειών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:

•	Το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον ακριβή καθορισμό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων με τα οποία εκτελούνται οι εργασίες για την υλοποίηση του Έργου,

•	Την ανάπτυξη μίας ομαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών υλοποίησης του Έργου,

•	Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης.