	
	
	
	
	



[image: image1]                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ”- Διαδικασία έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών».
	[image: image2.png]=EXIA

= 2007-2013

1= I T





	[image: image3.png]



	   ποιότητα ζωής για όλους
[image: image4.jpg]EANHNIKH AHMOKPATIA

YNOYPIrEIO ANANTY=HZ, ANTATQNIZTIKOTHTAZ,
YNOAOMQN, METAOOPSOCN & AIKTYQN



  
	
	
[image: image6.png]Evpwaiki Evwon

Nepraeperie






Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής
Περιεχόμενα
31.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ


32.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


43.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


44.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ


45.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


66.
ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ


67.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ




1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Βύρωνα
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα.Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου θα γίνει από Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (ΕΠΕ).
Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης που θα προσφέρει ο ανάδοχος στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», το οποίο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση κατά 70% από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους και κατά 30% από ιδία συμμετοχή του Δήμου.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με Πρόχειρο Διαγωνισμό και  η επιλογή θα γίνει με βάση την αξιολόγηση και την βαθμολόγηση όπως αυτή ορίζεται στην σχετική Διακήρυξη και τις εκεί αναφερόμενες κείμενες Διατάξεις.
Συνοπτικά αναφέρεται ότι:

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχει. Η τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά. Η προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.  
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών είναι σχετική. Συγκεκριμένα η Συνολική Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς Π είναι το πηλίκο της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης Οικονομικής Προσφοράς, προς την προ ΦΠΑ τιμή της συγκεκριμένης Οικονομικής Προσφοράς
Στη συνολική βαθμολόγηση των προσφορών, η Τεχνική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 80%, και η Οικονομική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.

Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, γίνεται με τον υπολογισμό της Συνολικής Βαθμολογίας για κάθε Προσφορά (ΣΒΠ), η οποία προκύπτει από την παρακάτω σχέση (το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο): 
ΣΒΠ  =80 x ( ΤΠ / Τmax ) + 20 x (Kmin/KΠ)
όπου: 
· ΣΒΠ 
 : Συνολική Βαθμολογία της Προσφοράς Π
· ΤΠ   
 : ο συνολικός βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς Π
· Τmax: ο μεγαλύτερος συνολικός βαθμός Τεχνικής Προσφοράς, από όλες τις Τεχνικές Προσφορές που υποβλήθηκαν
· ΚΠ 
: η Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ) της  Προσφοράς Π 
· Kmin: η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ), από όλες τις Οικονομικές Προσφορές που υποβλήθηκαν
Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας τους. Ανάδοχος του Έργου επιλέγεται ο Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία δηλ. το μεγαλύτερο ΣΒΠ. 

Προσφορές που έχουν ίσα ΣΒΠ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού της Τεχνικής Προσφοράς.                                                                                                                                                                  

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

  Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω.Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ΄αυτά όρων,η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό

2. Η Διακήρυξη

3. Η Οικονομική προσφορά

4. Η Γενική-Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια του «Έργου» θα μπορεί, εφόσον υπάρξουν καθυστερήσεις από λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, να παραταθεί με απόφαση Δ.Σ. και χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
 Οι περιγραφόμενες εργασίες θα ολοκληρωθούν με την ολοκλήρωση της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ» δηλ. με την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της Πράξης είναι η 31/12/2015.
4. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Κατά τον Α.Κ. (άρθρ. 656,657,380) ανωτέρα βία υπάρχει όταν το απρόβλεπτο και τυχερό περιστατικό, που δεν οφείλεται σε πταίσμα, είναι από τη φύση του εξαιρετικό σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να αποτραπεί από την ανθρώπινη δύναμη, έστω και αν ληφθούν μέτρα άκρας επιμελείας και συνέσεως.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει την αναθέτουσα αρχή και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 Ο προϋπολογισμός εργασιών του έργου είναι 24.390,24 ευρώ (€) πλέον Φ.Π.Α.(23%) 5.609,76 ευρώ (€), δηλαδή συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α.  30.000,00 ευρώ (€) και θα καλυφθεί κατά 70% από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους και κατά 30% από ιδία συμμετοχή του Δήμου.
Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο: «.«Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ”-Διαδικασία έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών», θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης (Σ.Α.Ε. 0618, κωδ. ΠΔΕ : 2012ΣΕ06180030), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π.”Αττική”.
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του «Έργου» θα γίνεται, ως εξής:

· Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου του Άξονα 1 και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το ~14,29% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, ήτοι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€ 3.484,32) πλέον ΦΠΑ 23% : 801,39 € ήτοι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 4.285,71).
·  Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου του Άξονα 2 και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων,  θα καταβληθεί το ~14,29% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, ήτοι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€ 3.484,32) πλέον ΦΠΑ 23% : 801,39 € ήτοι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 4.285,71).
· Με την υπογραφή της σύμβασης του Υποέργου του Άξονα 3 και 5 και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το ~14,29% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, ήτοι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€ 3.484,32) πλέον ΦΠΑ 23% : 801,39 € ήτοι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 4.285,71).
·  Με την παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου του Άξονα 1 και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το ~14,29% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, ήτοι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€ 3.484,32) πλέον ΦΠΑ 23% : 801,39 € ήτοι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 4.285,71).
·  Με την παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου του Άξονα 2 και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το ~14,29% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, ήτοι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€ 3.484,32) πλέον ΦΠΑ 23% : 801,39 € ήτοι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 4.285,71).
· Με την παραλαβή από το Δήμο του Υποέργου του Άξονα 3 και 5 και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο αντίστοιχης Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το ~14,29% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, ήτοι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€ 3.484,32) πλέον ΦΠΑ 23% : 801,39 € ήτοι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 4.285,71).
· Με την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης και κατόπιν παραλαβής από το Δήμο τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων, θα καταβληθεί το ~14,29% του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου, ήτοι τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (€ 3.484,32) πλέον ΦΠΑ 23% : 801,39 € ήτοι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (€ 4.285,71).
Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Με την ολοκλήρωση κάθε τριμήνου και την υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης Προόδου, συντάσσεται από την αρμοδίως οριζόμενη επιτροπή παρακολούθησης, πρακτικό οριστικής παραλαβής και εξοφλείται το συνολικό ποσό της αμοιβής της Φάσης που υλοποιήθηκε.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) και τις σχετικές διατάξεις.
Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ.
6. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ανάδοχος του «Έργου» και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι το Ελληνικό και κοινοτικό .

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
       Βύρωνας     19  / 04 / 2013                                                           Θεωρήθηκε

           Η   Συντάξασα                                                      Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
� EMBED Paintbrush Picture ���











1

[image: image5.jpg]YTIOYPT'EIO
TTEPIBAAAONTOZ
ENEPTEIAY &
KAIMATIKHZ
AANATHZ



_2147483647

